阜康市财政专项扶贫资金管理办法

第一章  总  则

第一条 为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神坚决打赢新疆脱贫攻坚战的实施意见〉的通知》和自治区有关脱贫攻坚工作部署，进一步加强和规范财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中央财政专项扶贫资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》等有关规定，结合阜康市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称财政专项扶贫资金是指中央财政和自治区、州、县财政通过一般公共预算安排的支持用于精准扶贫、精准脱贫的资金。

第三条 财政专项扶贫资金应当围绕脱贫攻坚的总体目标和工作要求，统筹整合使用，形成合力，发挥整体效益。根据阜康实际，财政专项扶贫资金的支出方向包括：扶贫发展、以工代赈、少数民族发展、国有贫困林场扶贫。

第四条 坚持资金精准使用和安全高效相统一的原则，在精准识别贫困人口的基础上，把资金使用和建档立卡结果相衔接与脱贫成效相挂钩，增强资金使用的针对性和实效性，切实使资金惠及贫困人口。

第二章  资金预算与投向

第五条  阜康市应当根据本地脱贫攻坚需求和财力情况，每年预算安排一定规模的财政专项扶贫资金，用于脱贫攻坚工作。

第六条 财政专项扶贫资金分配向贫困乡（镇）和贫困村倾斜，使资金向脱贫攻坚主战场聚焦。阜康市应当按照中央和自治区、州脱贫攻坚目标任务，结合本市扶贫开发工作实际情况，围绕培育和壮大贫困村产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等方面，因户施策、因地制宜，合理确定财政专项扶贫资金使用范围，做到扶贫资金到村到户、精准高效。

第七条  市扶贫、发改、民宗、阜康国有林管理局等部门为财政专项扶贫资金的项目主管部门。项目主管部门开展扶贫规划编制、项目实施管理等所需工作经费，由市财政予以保障。

第八条   财政专项扶贫资金（含项目管理费）不得用于下列各项支出:

(一）行政事业单位基本支出；

(二）购买交通工具及通讯设备；

(三）各种奖金、津贴和福利补助；

(四）弥补企业亏损；

(五）修建楼堂馆所及贫困农牧场、林场棚户改造以外的职工住宅；

(六）弥补预算支出缺口和偿还债务；

(七）大中型基本建设项目；

(八）城市基础设施建设和城市扶贫；

(九）其他与脱贫攻坚无关的开支。

第三章  资金分配与管理

第九条  财政部门在收到预算指标或当年资金文件后，在5日内以书面形式通知项目主管部门。并由项目单位主管部门及时拟定年度项目计划或资金使用方案报本级扶贫领导小组审批后执行。财政部门根据扶贫领导小组批复，5日内将指标或资金下达到项目单位。

第十条  财政专项扶贫资金项目执行报备制。阜康市在收到自治州提前下达预算指标或当年资金文件后，应当在 20日内确定年度项目计划或资金分配方案报同级扶贫领导小组审批，并在10日内向自治州项目主管部门和财政部门备案。备案后项目计划或资金分配方案发生变更，按同样步骤和时限予以报备。

第十一条  财政专项扶贫资金实行国库集中支付管理。财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和程序，及时办理资金拨付手续。属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关法律、法规及制度规定。

第十二条 财政专项扶贫资金严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。并定期清理盘活历年结转结余资金。上年结转资金应当按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定管理。对连续两年形成结转结余的资金，财政部门统一收回。

第十三条  财政和项目主管部门根据以下职责分工履行财政专项扶贫资金使用管理职责。

(一）项目主管部门负责资金和项目具体使用管理、绩效评价、监督检查等工作，按照权责对等原则落实监管责任，建立完善监管制度,加快项目实施和资金支出进度。项目单位承担财政专项扶贫资金使用和项目管理主体责任，负责完善项目实施管理制度、项目库建设，组织项目实施和资金使用管理，按月向同级财政部门通报项目推进和资金支出情况，确保完成扶贫资金年度支出任务。

(二）财政部门负责财政专项扶贫资金的预算安排和资金拨付，加强资金监管，加快资金拨付，监控资金支出进度，督促项目主管部门落实支出责任。

第十四条 项目主管部门和财政部门应当加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求。扶贫领导小组于每年12月底前将财政专项扶贫项目实施、资金使用情况报告自治州扶贫开发领导小组，同时抄送自治州项目主管部门和财政部门。

第十五条  市、乡应当建立健全财政专项扶贫资金项目公告公示制度，推进政务公开，将资金政策文件、管理制度、资金使用计划、项目安排、扶持对象、补助标准、资金来源及额度等信息，接受社会监督。

第四章  资金申请与拨付

第十六条 项目实施单位由项目主管部门进行委托。依据项目实施计划和项目施工进度，提出支付申请并备齐相关证明材料，报项目主管部门审核。

第十七条  项目主管部门对项目实施单位提交的支付申请、证明材料真实性、合规性提出审核意见，制定资金使用计划提交财政部门。

第十八条  财政部门按照项目主管部门提交的用款计划，复核项目实施单位支付申请及证明材料、项目主管部门审核意见等为依据，按照国库集中支付管理制度规定和程序及时支付资金，并将支付申请及证明材料作为分类台账的备查资料存档。

(一)项目主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。

(二）经项目主管部门出具审核意见后，财政部门可预付部分项目启动资金，比例由扶贫领导小组办公室根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。

(三）项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十九条  项目主管部门提交的相关证明材料主要包括：

(一）项目实施单位资金支付申请文件或申请表；

(二）承担项目建设任务的相关证明材料；

(三）项目建设（扶持）合同书；

(四）项目实施方案、项目建设概算（指基本建设类项目）、项目投资预算（指非基本建设类项目）；

(五）基本建设类项目设计、施工、监理及采购合同书；非基本建设类项目采购合同和项目主管单位签署的验收单；

(六）工程项目支出有效证明材料包括:增值税发票等合法原始凭证（补助类项目不需提供）。给扶持对象的补助发放表内容应包括：贫困户姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式、补助金额、银行支付凭证等；实物补助发放表内容包括: 贫困户姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式以及实物名称、规格、数量、金额等。以上须由领取人、经办人、监督人签字确认，严禁代领、代签；

(七）项目主管部门出具的项目验收单；

(八）项目实施单位提交的工程竣工请验报告、工程竣工决

算表；

(九）项目主管部门经办人签字的竣工工程移交材料和项目后期管护责任书。

第二十条  存在下列情形之一的，财政部门不予支付资金：

(一)项目未列入巳审批并备案的年度财政专项扶贫资金项目计划的；

(二）项目建设内容超出资金使用范围规定的；

(三）未按要求提供有效证明材料的；

(四）擅自调整项目计划和项目建设内容的；

(五）其他按财务管理规定不予支付资金的。

第二十一条  项目竣工验收后，项目实施单位应在5个工作日内向项目主管部门提出资金支付申请；项目主管部门应在收到项目实施单位申请后10个工作日内完成审核工作并向财政部门提交资金使用计划；对符合支付条件的申请，财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划5个工作日内完成资金支付；对不符合支付条件的，财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划2个工作日内明确回复。

第二十二条  使用财政专项扶贫资金进行贷款贴息的项目，具体支付程序和办法由项目主管部门会同财政、金融部门联合制定。

第二十三条  项目支出有效证明材料等原始凭证由会计核算单位按规定保管，作为单位会计核算的依据。

第二十四条  项目主管部门和财政部门要按照专人、专 账管理要求，建立资金分类台账，按月核对收入、支出、结余数额，并保存对账记录及相关档案资料，实时掌握项目实施和资金支出进度。

第五章  资金监督与问责

第二十五条  财政专项扶贫资金使用管理实行绩效评价考核。

第二十六条  项目主管部门应会同财政等部门，及时组织开展资金使用管理绩效自评工作。

第二十七条  项目主管部门和财政部门要定期开展财政专项扶贫资金和项目监督检查工作，配合审计、纪检监察、检察机关、专员办等部门做好资金和项目的审计、检查、日常监管等有关工作。

第二十八条  建立完善财政专项扶贫资金社会监督机制。引导和鼓励贫困群众、驻村工作队、第三方组织等社会力量参与监督，构建常态化、多元化的监督体系。

第二十九条  财政、项目主管部门及其工作人员在财政专项扶贫资金分配、使用管理等工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《公务员法》、《行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章  附  则

第三十一条  本办法由阜康市财政局会同扶贫办负责解释。

第三十二条  本办法自颁布之日起执行。

阜康市财政局

2018年5月3日