## Sheet1
阜康市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目计划统计表
序号 | 项目名称 | 项目库编号 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 建设内容 | 资金 规模 （万元） | 受益对象 |  | 利益联结机制 | 责任 单位 | 负责人 | 联系电话 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人数
1 | 阜康市城关镇山坡中心村人居环境综合整治项目 | FK2021-020 | 乡村建设行动 | 新建及改建 | 山坡中心村 | 2021.06 | 2021.10 | 1、修建2.4公里长、4米宽的养殖小区沥青道路。（90万） 2、山坡中心村最东侧巷道修建0.8公里30口径波纹管排污管道，污水井及路面恢复（75万） 3、山坡中心村两个片区游园广场节水灌溉覆盖面积6.6万平米，管道铺设，加压滴灌池及配套设施，配套线路1.2公里。（25万） | 190 |  |  | 通过道路建设，方便农民群众出行。通过排污建设，提升村容村貌及环境卫生水平。改善生态环境 | 城关镇 | 安军 | 15276436677
2 | 阜康市城关镇山坡中心村滴灌池及配套设施建设项目 | FK2021-021 | 产业发展 | 新建及改建 | 山坡中心村 | 2021.06 | 2021.10 | 1.新建400立方米滴灌池，0.5公里用电线路配套设施安装，2公里主管道铺设，覆盖高速公路北侧400亩耕地；（41万） 2.修建长0.8公里60U型渠及配套过水小闸门10个，3米涵管40个，修建长400米（上宽2米、下宽1米、深1.2米）的T型渠。(49万) 3.修建长1.5公里，宽4米的农田砂石路面。（15万） | 105 |  |  | 通过渠道及农田砂石路建设，可有效带动农牧民增收致富，有效提高人民群众生产生活水平。 | 城关镇 | 安军 | 15276436677
3 | 阜康市九运街镇牧业村人居环境综合整治项目 | FK2021-022 | 乡村建设行动 | 新建及改建 | 牧业村 | 2021.06 | 2021.10 | 1、村内约1.6公里村道路硬化，道路路肩维护约2公里（140万） 2、村内安装约6公里滴灌配套设施和村文化室约150米自来水管网改造等配套设施（90万） 3、更换村集体机井老旧变压器1个及配套设施（15万） | 245 |  |  | 通过道路建设，可有效带动农牧民增收致富，有效提高人民群众生产生活水平。 | 九运街镇 | 王喜明 | 13999551250
4 | 阜康市滋泥泉子镇何家湾中心村滴灌首部及配套设施建设项目 | FK2021-023 | 产业发展 | 新建及改建 | 何家湾中心村 | 2021.06 | 2021.10 | 1.双河片区修建河水加压池4座【（每座长70米，上宽12米、下宽6米、深3米（24万元）及配套设施（水泵、配电柜、过滤器10万元）变压器、200米高压线架设及安装（13万元）泵房（长8米、宽5米、高3米，2万元）】。 2.何家湾双河片区责任田滴灌改造1300亩，每亩600元，共计78万。 | 274 |  |  | 通过加压滴管池建设，可有效带动农牧民增收致富，有效提高人民群众生产生活水平。 | 滋泥泉子镇 | 陈春明 | 15001681325
5 | 阜康市上户沟乡黄山村水利设施提升改造建设项目 | FK2021-024 | 产业发展 | 改建 | 黄山村 | 2021.06 | 2021.10 | 上户沟乡黄山村黄山口塘坝提升改造、修建长1.35公里T型渠道（上宽2.1米、下宽0.3米、深度0.6米）、10公里林带整治、安装滴管、900米防护栏及配套设施建设。 | 600 |  |  | 解决原水塘存在的运行隐患，改善上户沟乡黄山村二队135户灌溉调节问题，提高水塘的补充供水，村民借此机遇发展农业生产，促进经济发展。 | 上户沟乡 | 哈斯特尔 | 13565361110
6 | 阜康市上户沟乡黄山村东槽子片区供水管线提升改造建设项目 | FK2021-025 | 乡村建设行动 | 改建 | 黄山村 | 2021.06 | 2021.10 | 3公里PE管线供水提升改造及配套设施建设。（东槽子东片区） | 40 |  |  | 通过饮水工程建设，提高供水保证率，饮水水量进一步提升，使农牧民饮水安全进一步巩固，促进养殖业发展，改善生活条件。 | 水利局 | 苏宁 | 18509946667
7 | 阜康市上户沟乡西沟村人畜饮水提升改造项目 | FK2021-026 | 乡村建设行动 | 改建 | 西沟村 | 2021.06 | 2021.10 | 上户沟乡西沟村上中下三个片区的16公里人畜饮水供水管网及配套设施建设。 | 300 |  |  | 通过饮水工程建设，提高供水保证率，饮水水量进一步提升，使农牧民饮水安全进一步巩固，促进养殖业发展，改善生活条件。 | 水利局 | 苏宁 | 18609948472
8 | 阜康市上户沟乡小泉村自来水管网提升改造项目 | FK2021-16 | 乡村建设行动 | 新建及改建 | 小泉村 | 2021.06 | 2021.10 | 改造小泉村主管网3200米（由小泉村自来水管网接入铁路附近的大管网）及1座减压蓄水池。 | 90 |  |  | 通过饮水工程建设，提高供水保证率，饮水水量进一步提升，使农牧民饮水安全进一步巩固，促进养殖业发展，改善生活条件。 | 水利局 | 苏宁 | 18609948472
9 | 阜康市上户沟乡白杨河村肉兔养殖建设项目 | FK2021-027 | 产业发展 | 新建 | 白杨河中心村 | 2021.06 | 2021.10 | 建设480平方米的标准化肉兔圈舍10栋，10套电采暖设备、400KWA箱变、250KVA变压器等配套设施。 | 600 |  |  | 有力于促进地方经济发展，改善白杨河中心村村集体经济发展乏力，农牧民收入单一问题。 | 上户沟乡 | 哈斯特尔 | 13565361110
10 | 阜康市三工河乡花儿沟村节水灌溉及计量设施安装项目 | FK2021-028 | 产业发展 | 新建及改建 | 花儿沟村 | 2021.06 | 2021.10 | 建设DN400管线约2.7公里及配套建筑物、流量计等。 | 330 |  |  | 提升设施农业发展水平、增加农民收入的迫切需要。通过一 定的扶持，将有力地巩固设施农业产业的健康发展，带动一个产业发 展壮大，实现资源有效利用，引导和促进提高种植和管理水平，提高 温室大棚生产效益，促进农业增效、农民增收 | 国有林管理局 | 李建军 | 13909946119 | 少数民族发展任务
11 | 阜康市三工河乡大泉中心村村庄道路提升改造项目 | FK2021-11 | 产业发展 | 改建 | 大泉中心村 | 2021.06 | 2021.10 | 修建大泉片区长2.2公里，宽4米的柏油路。 | 100 |  |  | 通过村庄道路建设，进一步提高农牧民生产生活水平及安全，方便农牧民出行，有效改善村容村貌。 | 交通运输局 | 苏万林 | 13565351920
12 | 阜康市水磨沟乡柳城子西村道路提升改造项目 | FK2021-029 | 产业发展 | 改建 | 柳城子西村 | 2021.06 | 2021.10 | 一、修建水磨沟乡柳城子西村三片区西侧牧民定居区长1.5公里，宽4米柏油路。 二、修建水磨沟乡柳城子西村至水磨新村长2.3公里，设计路基宽5米，路面宽4.5米的柏油路。 | 200 |  |  | 通过村庄道路建设，进一步提高农牧民生产生活水平及安全，方便农牧民出行，有效改善村容村貌。 | 交通运输局 | 苏万林 | 13565351920
13 | 阜康市滋泥泉子镇东泉中心村道路提升改造项目 | FK2021-05 | 产业发展 | 改建 | 东泉中心村 | 2021.06 | 2021.10 | 修建长2.9公里，设计路基宽5米，路面宽4米的柏油路。 | 140 |  |  | 通过村庄道路建设，进一步提高农牧民生产生活水平及安全，方便农牧民出行，有效改善村容村貌。 | 交通运输局 | 苏万林 | 13565351920
14 | 项目管理费 | FK2021-030 | 项目管理费 | 新建 | 阜康市 | 2021.06 | 2021.10 | 支付项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。（按文件要求从中央衔接推进乡村振兴补助资金中提取不超过1%，含少数民族发展任务） | 30 |  |  | 有效保障项目前期工作，促使项目顺利实施 | 阜康市农业农村局（乡村振兴局） | 赵志文 | 15866071949
3244