## 2022 (2)
附件：
阜康市2022年乡村振兴项目计划表
序号 | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制
[8 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
合计 | [7 empty] | 5 |  | 6 |  | 0 | [6 empty] | 208758 | 4486 |  |  | 130100 | 33700 |  | 40000
1 | FK-001 | 2022 | 昌吉州阜康市水源地输水管网建设工程 | 新建 | 2022年-2024年 | 阜康市 | 新建输水管网。将额水客水引入阜康市，计划年引水量4000万方，通过一级泵站加压，23公里直径1.2米双管道输水，将客水引至阜康市二水厂，解决阜康市城市及周边居民、绿化、工业用水。 |  |  | 1 | [5 empty] | 10000 | 阜康市水利局 | 苏宁 | 66000 |  |  |  | 20000 | 6000 | 40000 | 专项债 | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
2 | FK-002 | 2022 | 阜康市清洁能源建设项目 | 新建 | 2022年1月-12月 | 上户沟乡幸福路村、白杨河村、阿克木那拉村、小泉村、底沟村、黄山村、东湾村；三工乡大泉中心村； | 上户沟7个村：新建10千伏变压器74台，断路器27台，电采暖所带户数3539户。新建0.4千伏线路路径总长：104.18公里，新建10千伏线路8条。 三工河乡大泉中心村：新建10KV单回线路1条，全长2.85KM，新增10KV变压器5台，10KV断路器2台；新建0.4KV低压单回线路1条，全长8.4KM；新建入户线路225条。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3764 | 住建局 | 史建杰 | 6600 |  |  |  | 5300 | 1300 |  |  | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
3 | FK-003 | 2022 | 昌吉州阜康市水磨沟乡美丽乡村基础设施提升工程建设项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 水磨沟乡柳城子西村、水磨沟村 | 在水磨沟乡柳城子西村（含水磨新村）铺设供热约15公里及配套入户支线、排水（柳城子西村村内约14公里主管网连接至水磨新村一体化污水处理设施后汇入阜西排水主管网3.5公里，合计约17.5公里排水主管网及配套入户支线）、燃气管道约15公里配套入户支线，路面恢复及人居环境整治建设等。在水磨沟乡柳城子西村（含水磨新村）铺设供热、供水、排水、燃气管道，路面恢复及人居环境整治建设等。（1.天山农场至柳城子水库扬水工程，管线长约6公里，630MMPVC-M管材，泵站1座及配套设施；2.柳城子西村至水磨新村铺设马路砖2.4公里，宽1米;3.柳城西村巷道林带护坡、人行步道及围栏建设约22公里;4.新建柳城子西村、新村片区、南部山区片区垃圾收集转运平台40处(4m×5m每处)及村委会后院地面硬化约400平米 ;5.柳城西村主巷道道路硬化约5公里;6.柳城子西村六片区约1.2公里道路硬化；7.新村片区林带护坡、人行步道及围栏约14公里）等配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1500 | 住建局 水磨沟乡 | 史建杰 木拉提别克 | 7500 |  |  |  | 6000 | 1500 |  |  | 完成阜康市水磨沟乡美丽乡村基础设施提升工程建设项目，并完成乡镇清洁取暖，实现城乡一体化发展。 | 完善基础设施建设，实现清洁取暖，
4 | FK-004 | 2022 | 昌吉州阜康市城关镇东片区城乡一体化建设项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 城关镇、九运街镇 | 1、依托科林思德至鑫泰燃气公司门站次高压燃气管线管在城关镇冰湖村、山坡村、良繁中心村（上大路片片区、彭家湾片区、良繁片区）水磨沟口村、四十户村、九运街镇六运中心村（山湾片区、南八运片区），丁家湾中心村（丁家湾片区、九运粱片区）进行煤改气。其中：新建天然气管道约50公里（中压管道 、低压管道）。 2、依托东部供热主管网将冰湖村、良繁中心村（上大路片片区、彭家湾片区、良繁片区）纳入集中供热。其中新建热力管网约20公里、新建热交换站4座： 3.良繁中心村、冰湖村进行自来水改造约17公里、路面恢复约15.3公里。 4.良繁中心村、冰湖村排水管网建设累计24.9公里。 5.良繁中心村、冰湖村整村推进人居环境综合整治，其中边坡整治11公里（良繁中心村7.4公里、冰湖村3.6公里）；良繁中心村上大路片、彭家湾片修建80U渠2公里、40U渠4.8公里等配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2800 | 住建局 城关镇 | 史建杰 安军 | 7500 |  |  |  | 6000 | 1500 |  |  | 完成阜康市城关镇清洁能源替代工程建设项目，完善基础设施建设，实现镇区电采暖集中供热，以降低煤耗。 | 完成乡镇清洁取暖，实现城乡一体化发展。
5 | FK-005 | 2022 | 昌吉州阜康市滋泥泉子镇清洁能源替代工程建设项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 滋泥泉子镇 | 镇区电锅炉购置安装3台（U=10KV，热功率：7MW/台）、变电站1座，35千伏同塔双回路线路约5.4公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 住建局 滋泥泉子镇 | 史建杰 陈春明 | 7500 |  |  |  | 6000 | 1500 |  |  | 完成阜康市滋泥泉子镇清洁能源替代工程建设项目，实现镇区电采暖集中供热，降低了煤耗 | 完成乡镇清洁取暖，实现城乡一体化发展。完成滋泥泉子镇镇区煤改电约1000户。
6 | FK-006 | 2022 | 昌吉州阜康市九运街镇东片区清洁能源替代工程建设项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 九运街镇 | 1、本项目接起点为晋源次高压管线预留DN200阀井处至九运街镇区10公里新建门站一座，压力1.6MPa,最大小时流量5000方。DN150次高压管道沿道路西方向埋地敷设至五宫梁村2公里，向北敷设至G335公路3公里，DN150次高压管线走由东向西沿G335公路南侧伴行至九运街镇新建天然气门站处8公里。经天然气门站减压至中压，一路中压管道出门站至九运街镇镇中心，一路DE200中压管道由东向西沿G335公路南侧伴行至天池路口西侧终点8公里。管径pe100的中压28公里。2、九运街镇五工梁中心村青石头片区4.5公里供水管网及配套设施建设项目（管径90毫米、pe材质、含路面恢复）、八运泉村1公里供水管网及配套设施建设项目（管径160毫米、pe材质、含路面恢复）3、新建九运街镇镇区给水管网4公里（镇区现状供水管网更新，管径200毫米、pe材质，含路面恢复）4、新建排水管网5公里（镇区现状污水管网更新DN400，含路面恢复）5、十运路至北湖柏油路4.5公里；八运泉村柏油路1.5公里（宽度不低于4米，15基配，4厘米油面）。总计新建自行车道（2米宽）总计新建2.7公里，古城中心村G216王母桃园路口至古城中心村破城子片区银朵兰药业东侧2.7公里。新建排水管网9公里，九运街镇污水处理厂至阜康市北外环路。其中：九运街镇域内134县道至335国道DN500污水管网6.65公里，九运街镇区分管网至主管网DN300污水管网2.35公里，配套道路硬化、耕地植被恢复、穿越市政道路恢复等。1、S303以北文化室主干道至村民刘怀录家房屋后边，3公里两侧林带整治安装滴灌设施80万元。2、新建50亩集中养殖点（道路硬化1公里（6米宽）、供水管线1公里、安装250变压器一台、线路1公里、消毒池等配套设施）180万元。3、新建10亩晒场（农机停放点）硬化120万元、4、村内7公里村容村貌提升改造350万元。5、新建2.5公里梯形渠硬化渠道、新建80U型渠7公里、新建60U型渠5公里450万元。6、新建九运街镇镇区给水管网4公里（镇区现状供水管网更新，管径200毫米、pe材质，含路面恢复）、新建排水管网5公里（镇区现状污水管网更新DN400，含路面恢复）、镇区新建规划道路5公里道路（市政2级道路，宽6米）、新建11公里道路路肩及人行步道建设。（其中：八运泉村村庄内巷道4公里路肩及护坡、雨坡村镇派出所至高地食品厂东西东侧2公里人行步道1.5宽，西侧2公里路肩及护坡、七运村至雨坡村北侧1公里人行步道1.5米宽、十运村至七运村2公里人行步道1.5米宽。）等配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 6000 | 住建局 九运街镇 | 史建杰 王喜明 | 22500 |  |  |  | 18000 | 4500 |  |  | 以气则气完成九运街镇东片区清洁能源替代工程建设项目，一是推行农村清洁取暖；二是解决农村生活用气；三是有效推动农村“去煤化”工作。 | 完成乡镇清洁取暖，实现城乡一体化发展。
7 | FK-007 | 2022 | 昌吉州阜康市重点集镇污水处理厂提升改造及中水回用建设项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 滋泥泉子镇、九运街镇 | 1、滋泥泉子镇新建5万立方米蓄水池一座（有效容积为5万立方米，处理能力500立方米的污水处理站改造），进库管道DN300PE聚乙烯管300米；更换污水处理站MBR膜组件（2组），新建一体化除臭装置一套；新建一座中水提升泵房，建筑面积115.5平方米/座；泵房巡视道路宽4米，约600米长，蓄水池周边绿化约800平米。 2、九运街镇新建5万立方米蓄水池一座（有效容积为5万立方米，处理能力500立方米的污水处理站改造），需要征地1.2万平方米，进库管道DN300PE聚乙烯管200米；更换污水处理站MBR膜组件（2组），新建一体化除臭装置一套；新建一座中水提升泵房，建筑面积115.5平方米/座；泵房巡视道路宽4米，约400米长，蓄水池周边绿化约700平米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 5000 | 住建局 九运街镇 滋泥泉子镇 | 史建杰 王喜明 陈春明 | 5000 |  |  |  | 4000 | 1000 |  |  | 按期完成工程建设，并按期投入使用。提升重点镇生活污水无害化处理率，改善大气环境质量 | 重点镇环境整治项目，实现城乡一体化发展。
8 | FK-008 | 2022 | 昌吉州阜康市2022年一水厂提升改造建设项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 阜康市一水厂 | 新建1万立方米蓄水池一座，300㎡办公室一座、340㎡特种车库一座、约350米DN300供水管道及加氯消毒设备6套及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 住建局 | 史建杰 | 3500 |  |  |  | 2800 | 700 |  |  | 计划按期完成工程建设，按期投入使用，满足高峰期城市2万人口的用水需求。 | 用于公用事业投资，保障公共产品安全、连续、稳定供应。
9 | FK-009 | 2022 | 昌吉州阜康市2022年二水厂提升改造建设项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 阜康市二水厂 | 新建1万m³蓄水池一座，配套厂区内管网及绿化，完善自动化控制系统（城区约128公里供水管网GIS系统及46处末梢水水质在线监测系统） |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 住建局 | 史建杰 | 3800 |  |  |  | 3000 | 800 |  |  | 计划按期完成工程建设，按期投入使用，满足高峰期城市4万人口的用水需求。 | 用于公用事业投资，保障公共产品安全、连续、稳定供应。
10 | FK-010 | 2022 | 昌吉州阜康市三水厂提升改造建设项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 阜康市三水厂 | 新建一座日处理3.5万m³水厂（包含有效容积4000m³初沉池、3000㎡净化车间、550㎡消毒设施、10000m³蓄水池一座、自动化控制、约3000㎡办公室等）及约15公里的输供水管网。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 住建局 | 史建杰 | 15000 |  |  |  | 12000 | 3000 |  |  | 计划按期完成工程建设，按期投入使用，满足高峰期城市3.8万人口的用水需求。 | 用于公用事业投资，保障公共产品安全、连续、稳定供应。
11 | FK-011 | 2022 | 昌吉州阜康市示范村房屋节能改造项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 阜康市各类示范村 | 1、阜康市城西行政村2000户房屋进行节能改造；2、阜康市城东行政村2000户房屋进行节能改造。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 住建局 | 史建杰 | 10000 |  |  |  | 8000 | 2000 |  |  | 计划按期完成4000户农村住房节能改造，按期投入使用，为实现农村清洁能源供热奠定节能降耗的基础。 | 改善大气环境质量，降低农村住房供热能耗，推行农村住房节能改造。
12 | FK-012 | 2022 | 昌吉州阜康市辖区乡镇土地治理项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 城关镇、上户沟乡、滋泥泉子镇 | 对我市辖区内乡镇农村8处历史遗留采砂坑进行治理。其中上户沟幸福路村3处，上户沟小泉村2处，滋泥泉子镇1处，城关镇水磨沟口村2处。 治理内容为：对露天采坑边坡危岩体清理、采坑回填、削（填）方（筑）坡、废料堆清运、整饰、平整覆土、播撒草籽等，消除因采砂坑造成的崩塌、滑坡、植被破坏等环境问题，改善土地利用环境。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3000 | 自然资源局 | 罗奕 | 2500 |  |  |  | 2000 | 500 |  |  | 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，解决乡村基础设施建设项目前期土地供给问题，补齐生态建设短板，全面推进阜康市乡村振兴 | 进一步有效利用土地资源，消除因采坑造成的崩塌、滑坡、植被破坏等环境问题，改善土地利用环境，实现资源合理开发与城镇经济社会环境可持续协调发展
13 | FK-013 | 2022 | 昌吉州阜康市生态屏障管护引水工程项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 九运街镇、上户沟乡、滋泥泉子镇 | 项目建设地点位于昌吉州阜康市县道X132，横穿九运街镇、上户沟乡、滋泥泉子镇。经调查及现场测量，三个乡镇共需要新建引水管线62.667公里，水源共38处，其中已有管道水源3处，已有水井水源33处。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 林业和草原局 | 赵建壁 | 1300 |  |  |  | 1000 | 300 |  |  | 本项目实施将降低土地盐碱化和减少土地沙化，促使农村剩余劳动力得到高效利用，提高劳动生产率 | 工程的实施，不但让农民得到实惠，而且客观上架起了村干部和农民之间理解的桥梁；不但解决农民最关心的问题，避免了农忙时间的争水纠纷，而且通过试点工程建设中的民主管理、民主议事，建后工程的自主管护，使农民感受到了自己的主体地位，促进了农村和谐社会建设。
14 | FK-014 | 2022 | 昌吉州阜康市甘河子水厂供水工程建设项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 甘河子水厂 | 建设输配水管网14公里及配套建筑物（其中水厂至甘河子镇区北供水管道3公里、甘河子镇区及小泉村村内管网9.7公里，甘河子水库下游至水厂输水管道1.3公里）、完善净水厂配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2500 | 阜康市水利局 | 苏宁 | 1300 |  |  |  | 1000 | 300 |  |  | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善项目区居民用水条件，提高居民的生产生活水平。
15 | FK-015 | 2022 | 昌吉州阜康市白杨河水厂供水工程建设项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 白杨河 | 建设输配水供水管网95km及配套建筑物，其中：黄山村至何家湾村6公里，白杨河水厂至树窝子村、二道河子村15公里，滋泥泉子镇至东湖村、底沟村、白杨河村、小泉村20公里，南泉村支小泉村（铁路南）主管11公里，二道河子片区、双河片区、中沟村、底沟村、白杨河村内管网43公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1500 | 阜康市水利局 | 苏宁 | 4000 |  |  |  | 3200 | 800 |  |  | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村居民用水条件，提高村民的生活水平。
16 | FK-016 | 2022 | 昌吉州阜康市四工河水库建设项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 四工河水库 | 水库库容935万立方的小一型拦河水库，坝长467米，库容935.0万立方，最大坎高67米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 阜康市水利局 | 苏宁 | 35000 |  |  |  | 28000 | 7000 |  |  | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村居民用水条件，提高村民的生活水平。
17 | FK-017 | 2022 | 昌吉州阜康市滋泥泉子镇街北中心村人居环境综合整治建设项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 滋泥泉子镇街北中心村 | 1.街西片安装滴灌设施（ 1800亩地：管材、滴灌池、泵房、变压器及线路，250万元）； 2.新建林带及滴灌设施2公里（宽：两米、长2公里；规格：普通250管子）（110万元）； 3.外环路（滴水沟村、街北村外环路）铺设步道马路砖长5公里，宽1.5米（7500平米，每平米150元）（112万元） 4.新建渠道约8.4公里（滴水沟片、街西片）（宽：2.5米；规格：水泥制80）（180万元） 5.街北中心村新建污水管网16公里（960万） 6.街北中心村供水管网提升改造28公里（392万） |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | 阜康市农业农村局（乡村振兴局）、滋泥泉子镇 | 赵志文、陈春明 | 2000 |  |  |  | 1600 | 400 |  |  | 本项目是一项民生工程，本项目的建设对项目区域周边居民生活条件具有较为积极的作用，改善项目区域周边的生活环境的同时，对整体的乡村面貌具有较高的提升作用，对整个的城镇开发对外引资创造良好的基础条件。 | 改善项目区域周边居民生活条件，提升村容村貌，提高村民的生活水平。
18 | FK-018 | 2022 | 昌吉州阜康市三工河乡花儿沟村休闲农业与乡村旅游建设项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 三工河乡花儿沟村 | 1、打造村庄生态旅游步道7公里，宽度2.5米。 2、修建村庄巷道两侧围栏15公里及配套设施。 3、改造村庄东侧南北3公里河沟梯田式沟坡。 4、修建村庄南侧砂石路长度4公里、宽5.5米。 | 1 | [7 empty] | 300 | 阜康市农业农村局（乡村振兴局）、三工河乡 | 赵志文、殷振东 | 1300 |  |  |  | 1000 | 300 |  |  | 为实现阜康市全面改善农村生产生活环境、建设天蓝地绿水清的美丽阜康、如期实现全面建成小康社会目标 | 以美丽乡村建设行动为契机，结合多种资源，注重产业集聚，充分利用周边景区和当地农业特色产业，打造花儿沟村休闲农业与乡村旅游
19 | FK-019 | 2022 | 昌吉州阜康市东湾林场人居环境综合整治建设项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 东湾林场 | （1）道路硬化4.4公里，宽4米； （2）1500m³蓄水池1座； （3）12公里给水管线； （4）21公里围栏建设； （5）采购垃圾箱30个，小型垃圾清运车2辆，更换变压器3台； （6）林带平整（安装滴管带）60000平米 （7）人行步道（1.5米宽）7500平米 （8）路肩护坡整治2000平米 （9）天然气管道10公里； （10）电采暖室外配套等. |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 林业和草原局 | 赵建壁 | 1500 |  |  |  | 1200 | 300 |  |  | 本项目实施将为项目区农村生活环境改善提供有效保障 | 改善项目区域周边居民生活条件，提升村容村貌，提高村民的生活水平。
20 | FK-020 | 2022 | 阜康市乡村入户道路建设项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 阜康市 | 在6个乡镇修建入户道路，硬化总面积约11.8万平方米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4000 | 农业农村局(乡村振兴局) 城关镇 九运街镇 滋泥泉子镇 水磨沟乡 三工河乡 上户沟乡 | 赵志文 安军 王喜明 陈春明 殷振东 木拉提别克 哈斯特尔 | 944 | 472 |  |  |  |  | 472 | 农户自筹 | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
21 | FK-021 | 2022 | 阜康市2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 阜康市 | 对我市2022年脱贫人口小额信贷进行贴息 | 1 | [7 empty] | 500 | 金融办 | 范国成 | 32 | 32 | [6 empty] | 保障我市脱贫人口小额信贷良好健康发展，促进脱贫人口增收致富 | 项目的实施将保障我市脱贫人口小额信贷健康发展，持续良好运营。
22 | FK-022 | 2022 | 阜康市“雨露计划”助学补助资金项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 阜康市 | 以3000元/生/学年标准，按学期发放的原则，秋季学期1500元/生，春季学期1500元/生，共53人。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 53 | 阜康市教育局 | 郑东育 | 16 | 16 | [6 empty] | 做到应补尽补，重点支持子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工学校）、高等职业教育的农村脱贫人口 | 落实国家职业教育资助政策，加大对贫困家庭子女职业教育资助政策宣传力度。
23 | FK-023 | 2022 | 阜康市农业生产灾害预警监测设施设备项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 水磨河上游、滋泥泉子镇 | 1.在水磨河上游新建10部人工地面碘化银雨烟炉。 2.在滋泥泉子镇和阜西工业园区各建设一个六要素（温度、湿度、气压、风向、风速、降水）自动气象站点。 | 1 | [7 empty] | 500 | 气象局 | 党文军 | 244 | 244 | [6 empty] | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
24 | FK-024 | 2022 | 阜康市九运街镇新湖中心村、五工梁中心村滴灌及首部建设项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 新湖中心村、五工梁中心村 | 新湖中心村新建4000亩滴灌主管道、3座滴灌首部和相关配套设施建设（主管网450米、pe材质3.5公里，支管网350米、pe材质2.6公里、埋深1.7米，3座滴灌池长度70米，宽度15米，深度2.3米、安装160变压器、水泵等相关配套设施）；五工梁中心村青石头片区1000亩滴灌、首部及配套设施建设（主管网315米，支管网160米、滴灌池长度70米，宽度15米，深度2.3米、安装160变压器、水泵等相关配套设施）。 | 1 | [7 empty] | 200 | 九运街镇 | 王喜明 | 970 | 970 | [6 empty] | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
25 | FK-025 | 2022 | 阜康市上户沟乡新建幸福路村新建养殖小区工程项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 幸福路村 | 计划在幸福路东侧新修建6栋1000平方米的标准化养殖圈舍，包含供排水、供电、电采暖、箱式变压器等配套设施及路面硬化。 | 1 | [7 empty] | 465 | 上户沟乡人民政府 | 哈斯特尔 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 本项目实施将为当地养殖业发展提供助力。 | 本项目的实施解决农村养殖规模化、科学化不足的问题，建设标准化养殖圈舍引进科学化养殖利用理念，提高农牧民的经济收入水平。
26 | FK-026 | 2022 | 阜康市上户沟乡白杨河村建设标准化肉兔圈舍（二期） | 改建 | 2022年4月-10月 | 白杨河村 | 兔舍内部道硬化道路长1.4公里、宽4米，480组笼具，新修建1公里围墙，新修建1座铁艺大门及配套设施等。 | 1 | [7 empty] | 1770 | 上户沟乡人民政府 | 哈斯特尔 | 290 | 290 | [6 empty] | 本项目实施将为当地养殖业发展提供助力。 | 本项目的实施便捷了当地肉兔养殖的销售便捷程度，改善了当地人居环境，壮大村集体经济收入。
27 | FK-027 | 2022 | 阜康市滋泥泉子镇东湖中心村灌溉水渠建设项目 | 改建 | 2022年4月-10月 | 滋泥泉子镇东湖中心村 | 修建5.3公里T型渠及配套设施，涉及流量为1立方米/秒。 | 1 | [7 empty] | 535 | 滋泥泉子镇 | 陈春明 | 240 | 240 | [6 empty] | 本项目实施将为当地农业发展提供有效保障，有效起到节水作用。 | 改善当地132户535人，3600亩耕地灌溉条件，为农牧民增收奠定基础
28 | FK-028 | 2022 | 阜康市城关镇人居环境整治设备采购项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 城关镇 | （一)购置5方吸污车1辆； （二）购置小型清雪车1辆 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 城关镇 | 安军 | 58 | 58 | [6 empty] | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
29 | FK-029 | 2022 | 阜康市水磨沟乡人居环境整治设备采购项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 柳城子西村、山泉中心村、水磨沟村 | （一）购置10方洒水车1辆； （二）购置小型清雪车1辆 |  |  | 1 | [5 empty] | 3357 | 水磨沟乡 | 木拉提别克 | 65 | 65 | [6 empty] | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
30 | FK-030 | 2022 | 阜康市九运街镇人居环境整治设备采购项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 九运街镇 | （一）购置5方吸污车1辆； （二）购置10方洒水车1辆； （三）购置小型清雪车1辆 |  |  | 1 | [5 empty] | 1500 | 九运街镇 | 王喜明 | 88 | 88 | [6 empty] | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
31 | FK-031 | 2022 | 阜康市滋泥泉子镇人居环境整治设备采购项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 滋泥泉子镇 | （一）购置小型清雪车1辆 |  |  | 1 | [5 empty] | 1500 | 滋泥泉子镇 | 陈春明 | 35 | 35 | [6 empty] | 本项目实施将为当地农村生活环境改善提供有效保障 | 改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
32 | FK-032 | 2022 | 阜康市上户沟乡人居环境整治设备采购项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 上户沟乡8个村（东湾村、小泉村、白杨河村、底沟村、阿克木那拉村、幸福路村、黄山村、西沟村） | （一）购置购买5方吸污车1辆； （二）购置10方洒水车1辆； （三）购置小型清雪车1辆 |  |  | 1 | [5 empty] | 10747 | 上户沟乡人民政府 | 哈斯特尔 | 88 | 88 | [6 empty] | 本项目实施将为当地农村人居环境改善提供有力保障。 | 本项目的实施解决农村人居环境整治机械不足的问题，提高运用机械的使用率，进一步改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。
33 | FK-033 | 2022 | 阜康市三工河乡人居环境整治设备采购项目 | 新建 | 2022年4月-10月 | 花儿沟村、大泉中心村、拜斯胡木中心村 | （一）购置5方吸污车1辆； （二）购置10方洒水车1辆； （三）购置小型清雪车1辆 |  |  | 1 | [5 empty] | 4608 | 三工河乡 | 殷振东 | 88 | 88 | [6 empty] | 本项目实施将为当地农村人居环境改善提供有力保障。 | 本项目的实施解决农村人居环境整治机械不足的问题，提高运用机械的使用率，进一步改善农村人居生活环境，提高村民的生活水平。