## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市天池景区基础设施建设项目供水厂工程
主管部门 |  | 新疆天池管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市市政建设有限责任公司
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.07 | 85.07 | 85.07 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.07 | 85.07 | 85.07 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 单位职能为景区发展提供管理保障。景区门票收费以及环境、卫生、规划、基础设施建设、保护动植物野生资源，促进生态环境变化，环境监测与治理，濒危物种数据收集分析，林业违法行为处罚等监督管理。 本项目目标为建设一座日供水量450立方水厂，铺设水管线2748米，以解决新门禁范围内办公场所及经营户人员饮用水问题。 |  |  |  |  | 项目于2012年7月16日开工，在天池景区建设一座日供水量450ｍ³/d供水厂，铺设水管线2748米，2013年11月15日竣工并通过验收,于2021年支付了85.07万元，解决天池景区游客集散中心用水问题，为游客提供更优的旅游环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设供水厂 |  | １座 | １座 | 10 | 10 | /
|  |  | 日供水量 |  | 450ｍ³/d | 450ｍ³/d | 5 | 5 | /
|  |  | 铺设供水管线 |  | 2748米 | 2748米 | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 资金足额拨付率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  | 时效指标 | 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | /
|  |  | 工程按期完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  | 成本指标 | 资金投入金额 |  | 85.0657万元 | 85.0657万元 | 10 | 10 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升天池景区的综合景观价值和旅游品质 |  | 提高 | 100% | 20 | 20 | /
|  | 社会效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 解决天池景区游客集散中心用水问题 |  | 长期 | 100% | 10 | 10 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客集散中心工作人员满意度 |  | ≥95.00% | 95% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | /