## 绩效目标自评表 (2)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天池景区绿化服务
主管部门 |  | 新疆天池管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 天池国家级森林公园
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 60 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 60 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强天池景区绿化植被的管理，管护范围包括：高速公路天池立交桥出口至天池主景区既：第一片区：广场西山坡、4.5公里、送宾广场、河谷水浇地（其中包括白杨沟100亩人工林、二道卡点至白杨沟沟口人工林）共计1900亩；第二片区：主景区诗赋园、风情园、盘山路等地块，共计800亩。 |  |  |  |  | 加强天池景区绿化植被的管理，管护范围包括：高速公路天池立交桥出口至天池主景区既：第一片区：广场西山坡、4.5公里、送宾广场、河谷水浇地（其中包括白杨沟100亩人工林、二道卡点至白杨沟沟口人工林）共计1900亩；第二片区：主景区诗赋园、风情园、盘山路等地块，共计800亩。通过以上管护，景区沿线的人工林管护得到持续加强。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  | 2700.00亩 | 2700.00亩 | 5 | 5 | /
|  |  | 水管管线长度 |  | 5.40km | 5.40km | 5 | 5 | /
|  |  | 维修水渠长度 |  | 21.00km | 21.00km | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | /
|  | 成本指标 | 项目投资 |  | 60.00万元 | 60.00万元 | 15 | 15 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加天池景区收入 |  | 增加 | 100% | 10 | 10 | /
|  | 社会效益指标 | 带动天池景区游客数量增加 |  | 增加 | 100% | 5 | 5 | /
|  | 生态效益指标 | 提升天池景区的绿化生态品质 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  | 可持续影响指标 | 解决三工河谷生态环境问题，实现三工河流域景观提升的环境目标 |  | 长期 | 100% | 10 | 10 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天池景区游客满意度 |  | 99% | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | /