## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城关镇生态屏障配套工程(2016年生态屏障二期工程)
主管部门 |  | 阜康市自然资源局 |  |  |  | 实施单位 |  | 陕西浩安园林建设有限公司
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 303 | 303 | 303 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 303 | 303 | 303 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 175亩园林绿化，包括种植工程，种植区域土方工程，灌溉工程及合同约定期管理养护 |  |  |  |  | 实际完成175亩园林绿化，包括种植工程，种植区域土方工程，灌溉工程及合同约定期管理养护.
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 绿化面积(亩) |  | 175 | 175 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 树木成活率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 12个月 | 12个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 每亩地补助标准 |  | 7.2万元/亩 | 5.59万元/亩 | 10 | 8 | 按实际工程量审定后核算
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 带动劳动力 |  | 45人 | 50人 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  | 改善 | 改善 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | / |  | / | / | / | /
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥95 | ≥95 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98