## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌吉州阜康市畜牧产业园基础设施建设项目
主管部门 |  | 阜康市林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 272 | 272 | 208.5 |  | 10 | 76.65% | 7.65
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 272 | 272 | 208.5 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 供水管线敷设10.2公里（主管线采用PE200及PE160，支线管道采用dn75）、水泵2台（扬程50KM，功率35KM）、 沿线阀门井26个等附属配套设施。通过实施昌吉州阜康市畜牧产业园基础设施建设项目，改善人居生态环境，解决村庄外围脏乱差等环境问题，以良好的生态环境和谐稳定推动乡村振兴，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一，对优化产业结构都有积极的促进作用。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成供水管线敷设10.2公里（主管线采用PE200及PE160，支线管道采用dn75）、水泵2台（扬程50KM，功率35KM）、沿线阀门井26个等附属配套设施。达到拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一的社会效益，满意度达95%。项目预算金额272万元，项目中标金额：208.5万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 供水管线敷设长度 |  | 10.2公里 | 10.2公里 | 10 | 10
|  |  | 抽水水泵数量 |  | 2台 | 2台 | 5 | 5
|  |  | 沿线阀门井数量 |  | 26个 | 26个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022/9/31 | 2022/9/31 | 5 | 5
|  |  | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | 272万元 | 208.5万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 可持续使用年限 |  | ≥25年 | 25年 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 是否为畜牧产业区带来可持续性收益 |  | 是 | 100% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 是否进一步改善阜康市的生态环境，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一。 |  | 基本改善 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 是否改善项目区域人居环境，为阜康市项目周边环境发展提供基础保障，为今后阜康市生态环境改善及可持续发展创造有利条件。 |  | 基本改善 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周边及畜牧园区百姓满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.65