## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 消防玻璃幕墙拆除工程
主管部门 |  | 阜康市自然资源局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在施工期限内，拆除办公楼外立面100㎡玻璃幕墙，工程通过验收率100%，于2022年5月前完成资金拨付，总成本不得超出6.25万元，受益群众满意度超出95%。 |  |  |  |  | 截止5月31日。本项目共完成，拆除办公楼外立面100㎡玻璃幕墙工程，工程通过消防验收，于2022年5月支付资金6.25万元，受益群众满意度95%，工程完成有利于减少光污染，改善环境满足消防验收要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除面积 |  | 100㎡ | 100㎡ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 拆除工程通过验收率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金拨付完成时间 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程人工成本 |  | ≤3.25万元 | 3.25万元 | 5 | 5
|  |  | 整改施工费用 |  | ≤6.25万元 | 6.25万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 确保办公大楼的消防安全，外立面满足消防救援和通道要求 |  | 提高 | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 拆除玻璃幕墙，有利于减少光污染，改善环境 |  | 改善 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善消防安全，提高群众安全满意度 |  | 改善 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100