## 绩效目标自评表
阜康市白杨河水库水土保持治理项目项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜康市白杨河水库水土保持治理项目
主管部门 |  | 阜康市水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 30 | 30 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 | 30 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对修建白杨河水库时的采料场进行土方平整及铅丝石笼围挡等工程措施。确保采料场植被恢复，防止水土流失及发生人畜等安全事故。 |  |  |  |  | 已完成白杨河水库时的采料场进行土方平整及铅丝石笼围挡等工程措施。确保采料场植被恢复.完成资金支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土方平整工程量 |  | ≥44500m³ | 44500m³ | 5 | 5 | /
|  |  | 铅丝石笼工程量 |  | ≥200m³ | 200m³ | 5 | 5 | /
|  |  | 新建仓库 |  | 1座 | 1座 | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 资金支付准确率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  | 时效指标 | 资金支付时间 |  | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5 | 5 | /
|  |  | 资金支付及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  | 成本指标 | 土方平整工程款 |  | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | /
|  |  | 支付铅丝石笼工程金额 |  | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | /
|  |  | 支付仓库金额 |  | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / |  |  | /
|  | 社会效益指标 | 确保采料场植被恢复，保障周边人畜安全 |  | 有效确保 | 100% | 10 | 10 | /
|  | 生态效益指标 | 有效防止水土流失 |  | 有效防止 | 100% | 10 | 10 | /
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 |  | 20年 | 20年 | 10 | 10 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100