## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年市政道路建设房屋征收
主管部门 |  | 阜康市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 583.98 | 583.98 | 583.98 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 583.98 | 583.98 | 583.98 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目征收6户，城市道路建设，改善人居环境，预算资金588万元。 |  |  |  |  | 截止2022年12月，完成征收户数：6；被征收户旧房拆除：6；验收合格；资金及时支付率：100%；资金支付完成时间：2022年5月；完成征收成本：97.33%；开工完成目标：6；群众居住环境得到改善：改善；被征收户满意度：90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成征收户数 |  | 6 | 6户 | 10 | 10 | /
|  | 质量指标 | 被征收户旧房拆除 |  | 6 | 6户 | 10 | 10 | /
|  |  | 验收合格率 |  | 90% | 90% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | /
|  |  | 资金支付完成时间 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 5 | 5 | /
|  | 成本指标 | 完成征收成本 |  | 97.33% | 97.33% | 5 | 5 | /
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 开工完成目标 |  | 6 | 6 | 15 | 15 | /
|  |  | 群众居住环境得到改善 |  | 改善 | 改善 | 15 | 15 | /
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | / |  | / | / | / | / | /
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被征收户满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100
5