## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2017年游园监控视频内存提升改造项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市市政建设服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.72 | 35.72 |  | 35.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.72 | 35.72 |  | 35.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 部门职能：市城市管理局负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施、组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作、负责城市管理行政执法工作。 工作计划：对阜康市区水磨滨河东、西岸游园、晋阜游园、畅岁园、瑶池园等5处游园视频监控内存进行提升改造，优化安保服务。 | [5 empty] | 截至目前2017年游园监控视频内存提升改造项目资金已支付完毕，为市民出行游玩提供安全保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 监控视频内存提升改造游园数量（个） |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 监控视频内存改造安装质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 项目开始日期 |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 按时完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 监控视频内存提升改造项目成本控制（万元） |  |  | ≦35.72 | 35.72 | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 创造良好的休闲娱乐环境，提高安全质量 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 对市民的休闲娱乐环境提供持续安全守护 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100