## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市城关镇污水厂提标改造建设项目
主管部门 |  | 阜康市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市正源供排水有限公司
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44.54 | 44.54 | 44.54 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.54 | 44.54 | 44.54 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 承担推进供水节水、城镇减排的责任、改善城市生产、生活条件，促进经济社会发展及社会和谐稳定。 污水厂氧化沟改造，化验设备、仪表、运行设备更新，新建人行道。污水厂机械设备（吸污车、污水抢险车、污泥转运车）；污水厂污泥深度脱水干化脱水间及附属设施；污水厂监控设施改造，污水厂处理软件系统提标；污水厂管线监测设备及DN800、DN500、DN400阀门更换；污水处理厂厂区绿化；污水管网普查等，2021年用于偿还历年工程款。 |  |  |  |  | 截止2021年12月31日完成,污水厂氧化沟改造，化验设备、仪表、运行设备更新，新建人行道。污水厂机械设备（吸污车、污水抢险车、污泥转运车）；污水厂污泥深度脱水干化脱水间及附属设施；污水厂监控设施改造，污水厂处理软件系统提标；污水厂管线监测设备及DN800、DN500、DN400阀门更换；污水处理厂厂区绿化；污水管网普查等。该项目已完成，项目完成的时间，完成的内容，完成的质量，达到的效果，产生的效益等方面进行阐述。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 偿还施工单位个数 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金到位率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支付时间 |  | 2021年2月9日 | 2021年2月9日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 偿还工程款成本 |  | 44.54万元 | 44.54万元 | 20 | 20
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 改善城市生活条件，促进经济社会发展及社会和谐稳定 |  | 提高 | 100% | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 维持施工单位长期发展 |  | 长期 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥94% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100