## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天池平改立工程
主管部门 |  | 阜康市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 112.24 | 112.24 | 112.24 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.24 | 112.24 | 112.24 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 修建准噶尔路与高速路连接段，全长13.236km，路基宽6.5m/6m/5.5m/4.5m/4m，路面宽6m/5m/4m/3.5m。 |  |  |  |  | 该项目已按合同要求完工并验收
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 柏油路总里程 |  | ≥13.236公里 | ≥13.236公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目建设周期 |  | 2020年7-10月 | 2020年7-10月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 道路建设成本 |  | ≤112.24万元 | 112.24万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对促进经济发展作用 |  | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益总户数 |  | ≥357户 | 100% | 5 | 5
|  |  | 受益总人数 |  | ≥914人 | 100% | 5 | 5
生态效益指标
|  |  | 交通建设符合环评审批要求 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 |  | 明显 | 明显 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥95 | ≥95 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99