## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市裸露土地治理项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市市政建设服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 266 | 266 |  | 266 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 266 | 266 |  | 266 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 部门职能：市城市管理局负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施、组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作、负责城市管理行政执法工作。 工作计划：对全市范围内裸露土地进行治理，主要内容有：裸露土地铺设764.48亩防尘网、裸露土地植被绿化面积5294.12亩、裸露土地喷洒抑尘剂面积5590.12亩。 | [5 empty] | 裸露土地抑尘剂及绿网覆盖率达100%以上，无裸露土地，抑尘效果六个月以上，草籽播撒面积按要求达90%以上，完善裸露土地扬尘治理工作，使裸露土地扬尘污染的防治措施得到有效落实，切实降低了扬尘污染对城市空气环境质量的影响，为市民提供良好的宜居环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 裸露土地铺设防尘网面积（亩） |  |  | 764.48 | 764.48 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 裸露土地绿化面积（亩） |  |  | 5294.12 | 5294.12 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 裸露土地喷洒抑尘剂面积（亩） |  |  | 5590.12 | 5590.12 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 铺设防尘网及喷洒抑尘剂质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 绿化植被成活率 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 裸露土地项目工期 |  |  | 2021年4-7月 | 2021年4-7月 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 按时完工率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 裸露土地治理铺设防尘网及绿化成本控制（万元） |  |  | ≦49 | 49 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 裸露土地治理喷洒抑尘剂及绿化成本控制（万元） |  |  | ≦217 | 217 | 5 |  | 5 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 为群众创造良好的工作生活环境，提高环境质量 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 生态效益指标 | 保护生态环境，促进生态平衡 |  |  | 促进 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 保障环境卫生，促进城市良好形象 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100