## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年冬季清雪项目
主管部门 |  | 阜康市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.66 | 83.66 | 83.66 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.66 | 83.66 | 83.66 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按习近平主席指示，要进一步把农村公路管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障 |  |  |  |  | 完成解决阜康市县乡道路的路基、路面清雪
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 清理县道里程（公里） |  | ≧123公里 | ≥123公里 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 清理乡道里程（公里） |  | ≧106.2公里 | ≧106.2公里 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 清理村道里程（公里） |  | ≧0 |  | 0 | 0
|  | 数量指标 | 清理专用公路（公里） |  | ≧18.98公里 | ≧18.98公里 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成投资率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对促进经济发展作用 |  | 100% | 明显提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 |  | 明显 | 明显 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥95 | ≥95 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8