## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市东西部城区污水处理厂及配套项目
主管部门 |  | 新疆阜康产业园管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆阜康产业园管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2357.8404 | 2357.8404 | 2067.87 |  | 10 | 87.7% | 8.7702
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2357.8404 | 2357.8404 | 2067.87 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 职能：贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策；负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；负责安全生产工作；负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目;效果：处理阜康市城区、准东生活基地生活污水及阜西工业园区少量工业废水，达到一级A排放标准。 |  |  |  |  | 2021年度，污水处理厂每天处理污水达到17000立方米，完成排水水质第三方检测，合格率达到100%；排水综合利用率达到100%，阜康市城区、准东生活基地生活污水及阜西工业园区少量工业废水，达到一级A排放标准，有效改善周围居民环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理厂每天处理污水方量（m³） |  | ≧17000 | 17000m³ | 5 | 5
|  | 质量指标 | 排水水质第三方检测合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 排水综合利用率 |  | ≧95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 排水水质指标达标率 |  | ≧95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进水当日处理及时率 |  | ≧95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 进水均质调节及时率 |  | ≧95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 合理控制成本（万元） |  | ≤2357.8404 | 2067.87万元 | 5 | 4.4 | 财政资金不足，剩余资金2022年支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 改善周围居民环境 |  | 改善 | 85% | 15 | 12.75 | 财政资金不足，剩余资金2022年支付
|  | 生态效益指标 | 改善污水排放，保护环境卫生 |  | 改善 | 85% | 15 | 12.75 | 财政资金不足，剩余资金2022年支付
|  | 可持续影响指标 | / |  | / | / | / | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意率 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6702