## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 瑶池园生活管线及沉砂池项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市市政建设服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.23 | 22.23 |  | 22.23 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.23 | 22.23 |  | 22.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 部门职能：市城市管理局负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施、组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作、负责城市管理行政执法工作。 工作计划：铺设规模De50长度1900米生活用水管线以及修建一座800立方米沉沙池及配套设施。 | [5 empty] | 砂池用于去除污水中粒径大于０.２毫米，密度大于２.６５ｔ吨／立方米的砂粒，以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。以重力分离为基础，故应控制沉砂池的进水流速，使得比重大的无机颗粒下沉，而有机悬浮颗粒能够随水流带走。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设生活用水管线（米） |  |  | 1900 | 1900 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 修建800立方米沉沙池（座） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 铺设生活用水管线质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 铺设铺设生活用水管线项目工期 |  |  | 2019年5-7月 | 2019年5-7月 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 按时完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 铺设生活用水管线项目成本控制（万元） |  |  | ≦22.23 | 22.23 | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 保护生态环境，促进生态平衡 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 生态效益指标 | 保护生态环境，促进生态平衡 |  |  | 促进 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 保障环境卫生，促进城市良好形象 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100