## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市迎宾路检查站汽车消杀项目
主管部门 |  | 阜康市项目代建中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市项目代建中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 26.31 | 26.31 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 26.31 | 26.31 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 部门职能：为政府投资建设项目提供代建服务 2021年工作计划：建设6平方米彩钢结构消杀系统操作间1座；购买安装消毒系统主机、货运消毒喷雾架、私家车消毒喷雾架各1套；安装125KV柱式变压器1台。 |  |  |  |  | 1、建设6平方米彩钢结构消杀系统操作间1座；购买安装消毒系统主机、货运消毒喷雾架、私家车消毒喷雾架各1套；安装125KV柱式变压器1台。 2、工程已完工100%，工程款已支付26.31万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设车辆消杀站 |  | 1间 | 1间 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 工程按期完工时段 |  | 1月2日-1月8日 | 1月2日-1月8日 | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 工程建造成本（万元） |  | 34.71 | 26.31 | 10 | 7.5 | 无
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 促进社会发展、保障工作平稳运行 |  | 100% | 100% | 15 | 15 | 无
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障代建项目有效利用 |  | 保障 | 保障 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5