## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2014年武装部绿化工程项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市市政建设服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.84 | 80.84 |  | 80.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.84 | 80.84 |  | 80.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 部门职能：市城市管理局负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施、组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作、负责城市管理行政执法工作。 工作计划：对阜康市人民武装部院内进行绿化改造，包括种植灌木、乔木以及播撒草种，同时安装庭院灯等相应的配套设施工程 | [5 empty] | 加紧加快推动人居环境治理工作，武装部院内种植乔木162株，灌木8579株，草种面积5860平方米，致力全面做好道路的景观提升和宜居环境打造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 武装部院内种植乔木（株） |  |  | 162 | 162 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 武装部院内种植灌木（株） |  |  | 8579 | 8579 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 喷播草种面积（平方米） |  |  | 5860 | 5860 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 电器设备安装质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 绿化植被成活率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 时效指标 | 武装部绿化工程项目工期 |  |  | 2014年5-6月 | 2014年5-6月 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 按时完工率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 庭院灯成本控制（万元） |  |  | ≦12.10 | 12.1 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 园陆园桥成本控制（万元） |  |  | ≦2.51 | 2.51 | 1 |  | 1 |  | /
|  |  | 绿化改造附属设施喷灌成本控制（万元） |  |  | ≦18.15 | 18.15 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 绿化种植改造成本控制（万元） |  |  | ≦48.08 | 48.08 | 4 |  | 4 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 创造良好的工作生活环境，提高环境质量 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 生态效益指标 | 保护生态环境，促进生态平衡 |  |  | 促进 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100