## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市智慧城市综合管理服务平台建设项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市城市管理行政执法大队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 部门职能：市城市管理局负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施、组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作、负责城市管理行政执法工作。 2021年工作计划：本项目主要建设内容为：信息资源规划和数据库建设、业务指导系统、智慧协调系统、智慧市政系统、智慧环卫系统、智慧园林系统、综合执法监督办案系统及平台基础设施建设等。 | [5 empty] | 2021年8-9月已建成信息资源规划和数据库建设、业务指导系统、智慧协调系统、智慧市政系统、智慧环卫系统、智慧园林系统、综合执法监督办案系统及平台基础设施建设等，智慧城市平台的建设，有效整合了信息资源和管理资源，大幅度降低管理成本，有力推进节约型管理和资源节约型城市建设，大大提高城市管理效率，为以后长期城市管理提供可靠的数据和技术保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 建成业务指导系统（套） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 建成指挥系统（套） |  |  | 21 | 21 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 建成行业应用系统平台（套） |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 系统及平台建设质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 基础设施建设质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 时效指标 | 智慧城市平台建设工期 |  |  | 2021年8月-9月 | 2021年8月-9月 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 智慧城市平台建设按时完工率 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4 |  | 原有：因部分招标手续延后，措施：招标完成后立即施工
|  |  | 项目建设资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 智慧城市平台建设成本控制（万元） |  |  | 3000 | 3000 | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 智慧城市平台的建设有效整合了信息资源和管理资源，大幅度降低管理成本，有力推进节约型管理和资源节约型城市建设 |  |  | 有效 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 社会效益指标 | 大大提高城市管理效率，为维护城市公共安全提供了可靠保障 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 智慧城市平台的建设为以后长期城市管理提供可靠的数据和技术保障 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市管理工作正常开展满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99