## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市阜东消防救援站建设项目
主管部门 |  | 阜康市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市应急管理局单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市委市政府要求，在阜东二区建设一座二级消防救援站，服务该区域半径内7公里范围内各类各企业及乡镇应急救援处置任务。2021年12月31日前完成阜康市阜东消防救援站项目执勤楼、附属用房主体建设，建设训练塔，并购买消防设施等。 |  |  |  |  | 截止2021年12月31日前完成阜东消防站执勤楼、附属用房内部装修，楼前场沥青路面铺设，训练塔已按照新设计完成建设，无人机、救援装备、应急车辆采购均已完成，建设工程已完成竣工验收，设备购置已全部到位，并联合消防大队完成验收工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 执勤楼、附属用房内部装修 |  | ≥2栋 | 2栋 | 5 | 5
|  |  | 操场场平 |  | ≥1座 | 1座 | 5 | 5
|  |  | 建设训练塔（座） |  | ≥1座 | 1座 | 5 | 5
|  |  | 无人机采购 |  | ≥1架 | 1架 | 5 | 5
|  |  | 应急车辆购买 |  | ≥1辆 | 1辆 | 5 | 5
|  |  | 应急救援装备一批 |  | ≥1批 | 1批 | 5 | 5
|  |  | 运动场建设（个） |  | ≥1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 执勤楼、附属用房内部装修合格率；采购无人机、应急指挥车、采购设备质量合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运动场、训练塔、操场场平建设时间； |  | 2021.12 | 2021.12 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 消防救援站建设经费（万元） |  | 1000 | 1000 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高应急处置能力，及时有效地应对和减少各类安全生产事故、火灾、地震、自然灾害、突发事件带来的损失，维护社会稳定。 |  | 提高 | 0% | 15 | 0 | 因项目建设完成后未投入使用，未能达到预期效果，改进措施：与消防大队加快对接，配齐人员，尽快投入使用
|  | 生态效益指标 | 通过及时有效处置，减少各类事故造成环境污染等。 |  | 提升 | 0% | 15 | 0 | 因项目建设完成后未投入使用，未能达到预期效果，改进措施：与消防大队加快对接，配齐人员，尽快投入使用
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受服务企业的满意度 |  | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 因项目建设完成后未投入使用，未能达到预期效果，改进措施：与消防大队加快对接，配齐人员，尽快投入使用
总分 | [6 empty] | 100 | 60