## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 22处游园政府购买服务项目
主管部门 |  | 阜康市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市环境卫生和园林绿化服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 995.08 | 995.08 |  | 538.34 |  | 10 |  | 54.1% |  | 5.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 995.08 | 995.08 |  | 538.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 部门职能：市城市管理局负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施、组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作、负责城市管理行政执法工作。 2021年工作计划：管理公园绿地，环境卫生，美化城市环境。公园内苗木、花卉的养护工作。具体游园如下： （1）完成瑶池园、畅岁园、德诚、中医院、民主路游园、团结西路、晋阜游园、法治广场、文化中心、博峰花园小区、公园6号、文体中心、阜新小区东北角、铁南生态园、阜园康园等15处城市游园的管理养护和清扫保洁工作。 （2）完成水磨滨河一期东岸、水磨滨河一期西岸、迎宾路游园3处城市游园管理养护和清扫保洁工作。 （3）完成(新政府门前)新运路游园，文体中心(南侧)游园，新政府游园门前人工河水域两处游园及水域管理养护和清扫保洁工作。 （4）完成新运路游园二期、晋阜医院游园的管理养护和清扫保洁工作。 | [5 empty] | 较好的完成瑶池园、畅岁园等22处城市街头游园绿植管理养护和休闲步道清扫保洁工作，冬季降雪后能及时清扫积雪，22处游园全年的清扫保洁和管理养护工作达到了年初制定的目标，为居民日常的休闲、娱乐提供干净舒适的周边环境，提高了居民的满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务游园数量（个） |  |  | 22 | 22 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 每日进行游园管理督查率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 养护管理游园植被成活率 |  |  | 97% | 95% | 5 |  | 4 |  | 原因：绿化用水短缺。措施：调整绿化用水时间，与居民生活用水时间错峰使用。
|  | 时效指标 | 按时对21处游园养护及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 对督查、检查出的问题整改及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 购买服务资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 游园购买服务成本控制（万元） |  |  | 995.08 | 538.34 | 10 |  | 5.4 |  | 原因：财政资金紧张，支付购买服务费不及时，偏差较大。措施：资金到位后立即支付。
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 22处游园全部对外免费开放，为市民闲暇娱乐、锻炼身体提供良好的生活环境 |  |  | 提供 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 保障城市街头游园的环境质量，为市民提供良好的休闲娱乐环境 |  |  | 保障 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.8