## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市应急救援物资储备库建设项目
主管部门 |  | 阜康市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市应急管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2180 | 2180 | 2180 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2180 | 2180 | 2180 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年12月前完成阜康市应急救援物资储备库建设项目建设项目前期手续。 |  |  |  |  | 截止2021年12月前已完成可研、立项、设计、规划、用地、环评、施工图纸审核等手续，已完成生产辅助用房、管理用房、消防水池建设，购买装卸设备、应急救援装备、消防高喷车等1批设施设备已完成采购，目前未完工，未投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设库房、生产辅助用房、管理用房 |  | ≥3座 | 2座 | 10 | 5 | 建设招标工作完成较晚，建设工期紧张，未完成建设。2022年加快建设
|  |  | 消防水池、罩棚 |  | ≥2座 | 1座 | 10 | 5 | 建设招标工作完成较晚，建设工期紧张，未完成建设。2022年加快建设
|  |  | 购买装卸设备、应急救援装备、消防高喷车等装备1批 |  | ≥1批 | 1批 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设库房、生产辅助用房、管理用房合格率 |  | 100% | 50% | 5 | 3 | 未建设完成，2022年加快建设
|  | 时效指标 | 建设库房、生产辅助用房、管理用房建设时间 |  | 2021.12 | 60% | 10 | 6 | 建设招标工作完成较晚，建设工期紧张，未完成建设。2022年加快建设
|  | 成本指标 | 支付前期费用（万元） |  | 13.8万元 | 100% | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高阜康市防灾救灾能力，发挥救急解难作用，对于保障人民群众生命财产安全，促进社会可持续发展具有重要意义 |  | 提高 | 0 | 15 | 0 | 未建设完成，无法投入使用，2022年加快建设
|  | 生态效益指标 | 通过及时有效处置，减少各类事故造成环境污染等。 |  | 提升 | 0 | 15 | 0 | 未建设完成，无法投入使用，2022年加快建设
|  | 可持续影响指标 | / |  | / | / | / | /
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受服务企业的满意度 |  | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 未建设完成，无法投入使用，2022年加快建设
总分 | [6 empty] | 100 | 44
填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除