## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市市政污水调蓄点建设项目
主管部门 |  | 阜康市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市正源供排水有限公司
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129.48 | 129.48 | 129.48 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.48 | 129.48 | 129.48 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 承担保障城镇低收入家庭住房的责任，承担推进住房制度改革与发展及保障性住房的责任、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、监督管理建筑市场、规范各方主体行为、推进实施建筑业发展中长期规划、改革方案，承担建筑工程质量安全监管的责任、承担推进建筑节能、城镇减排的责任、将污水厂改建为污水调蓄点。主要更换粗格栅1台、细格栅1台，潜污泵2台；拆除超细格栅2台；新增罗茨风机2台；新增潜污泵2台，压力管线170m；新增配电设备1套；新增监控设备1套，新增远传调控设备1套；检查井改造2座；闸门更换2台；新增COD测量设备1套；新增氨氮测量设备1套；新增PH测量设备；新增明渠测量设备1套；新增矩形站房7㎡；新增数采仪1套。 |  |  |  |  | 截止2021年12月31日完成,污水厂改建为污水调蓄点。主要更换粗格栅1台、细格栅1台，潜污泵2台；拆除超细格栅2台；新增罗茨风机2台；新增潜污泵2台，压力管线170m；新增配电设备1套；新增监控设备1套，新增远传调控设备1套；检查井改造2座；闸门更换2台；新增COD测量设备1套；新增氨氮测量设备1套；新增PH测量设备；新增明渠测量设备1套；新增矩形站房7㎡；新增数采仪1套。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 更换、拆除、新增设备（台） |  | 更换设备6台、拆除设备2台、新增设备4台、新增PH测量设备及其它配套设备7套 | 更换设备6台、拆除设备2台、新增设备4台、新增PH测量设备及其它配套设备7套 | 5 | 5 | /
|  |  | 新建站房（个） |  | 1 | 1 | 5 | 5 | /
|  |  | 新建压力管线（米） |  | 170 | 170 | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 安装设备质量合格率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 工程验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 工程量完成率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 配套设施完成率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  | 时效指标 | 按时开工率开工时间、完工时间 |  | 2020年7月-9月 | 2020年7月-9月 | 5 | 5 | /
|  |  | 按时开工率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  | 成本指标 | 资金到位率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 改善环境、促进经济发展 |  | 改善 | 100% | 5 | 5 | /
|  | 生态效益指标 | 提高污水处理能力、促进发展和保持社会稳定 |  | 改善 | 100% | 10 | 10 | /
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10 | /
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100