## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年楼房及附属设施项目
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市职业中等专业学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16000 | 16000 | 3586.46 |  | 10 | 22.42% | 2.24
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16000 | 16000 | 3586.46 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 职能：为社会提供学历、技术人才教育培训服务成人与职业专业学历教育 目标：本项目为两年，本年完成项目申报、招标及前期各项准备工作 |  |  |  |  | 截止2021年12月31日，本年完成项目申报、招标及前期各项准备工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金支持学校（所） |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 计划建楼（栋） |  | 6 | 6 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目申报通过率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 |  | 2021.8-2021.12 | 2021.8-2021.12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目投资（万元） |  | 16000 | 3586.46 | 10 | 2.24 | 该项目执行周期为3年，本年度只完成项目申报、招标及前期各项准备工作，故资金未支付完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | \ |  | \ | \ | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 改善当地职业教育条件和水平 |  | 改善 | 100% | 10 | 10
|  |  | 提升学历、保障地区经济发展所需技能型人才供给 |  | 保障 | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | \ |  | \ | \ | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为当地培养技术人才数量及质量可持续 |  | 长期 | 100% | 5 | 5
|  |  | 社会、学校和学生的可持续 |  | 长期 | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.48