## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 阜康市第二殡仪馆配套设施建设项目
主管部门 |  | 阜康市民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 城乡社会救济工作；组织实施城乡居民最低生活保障制度；接收孤儿、弃婴和城市生活无着的流浪乞讨人员的救助；负责社会福利工作；负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。2021年目标：完成阜康市第二殡仪馆配套设施建设项目，工程建设面积1417平方米，主要功能布局有吊唁厅、守灵间、尸体洗浴室、冷藏、办公、餐饮等，附属配套设施有煤改电设施、管网、地面硬化、绿化及环保等设施；殡仪馆火化炉设施建设项目。有效提高殡仪馆工作效率，提升殡仪馆为民服务水平，促进社会和谐稳定、文明祭祀。 |  |  |  |  | 修建吊唁厅1个，工程建设面积1417平方米，配套设施工程总投资1000万元，配套设施工程资金支出1000万元。有效提高殡仪馆工作效率，提升殡仪馆为民服务水平，促进社会和谐稳定、文明祭祀。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修建吊唁厅个数 |  | 1间 | 1间 | 5 | 5 | /
|  |  | 工程建设面积 |  | 1417平方米 | 1417.00平方米 | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 工程缺陷责任期 |  | 工程验收合格之日起计算2年 | 未到监控节点 | 5 | 5 | 工程未完工
|  |  | 配套设施资金到位率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  | 时效指标 | 配套设施资金发放时间 |  | 2021年1月-12月31日 | 2021年1月-12月31日 | 5 | 5 | /
|  |  | 配套设施资金支付及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  | 成本指标 | 配套设施工程总投资 |  | 1000.00万元 | 1000.00万元 | 10 | 10 | /
|  |  | 配套设施工程资金支出 |  | 1000.00万元 | 1000.00万元 | 10 | 10 | /
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高殡仪馆工作效率 |  | 有效提高 | 100% | 15 | 15 | /
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响 指标 | 提升殡仪馆为民服务水平 |  | 持续提升 | 100% | 15 | 15 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受安葬、祭祀人群满意度 |  | ≥90.00% | 90% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100