## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 农村创业园项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开设培训场地，健全平台服务体系； 2.入驻科技特派员； 3.入驻创业园企业； 4.新增60个就业岗位。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本项目已入驻科技特派员12人，入驻创业园企业11家，新增64个就业岗位，完成员工参加培训，参与平台服务体系98%，使入驻企业达到盈利50%，入驻企业对创业园服务指导的满意度、项目承担单位对项目管理部门服务满意度均达到95%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 入驻科技特派员数量 |  | ≥8个 | 12个 | 10 | 10 | /
|  |  | 入驻创业园企业数量 |  | ≥10个 | 11个 | 10 | 10 | /
|  | 质量指标 | 员工参加培训，参与平台服务体系活动率 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 农村创业园项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 农村创业园项目完成时间截止期限 |  | 2022年12月20日前 | 2022年6月30日前 | 5 | 5 | /
|  | 成本指标 | 自治区农村创业园补助标准（万元） |  | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | /
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 入驻企业达到盈利 |  | ≥50% | 67% | 15 | 15 | /
|  | 社会效益指标 | 新增就业岗位数 |  | ≥ 60个 | 64人 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | / |  | / | / | / | / | /
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 入驻企业对创业园服务指导的满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 | /
|  |  | 项目承担单位对项目管理部门服务满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 100