## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜康市2022年1万亩高标准农田建设项目
主管部门 |  | 阜康市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2393 | 2393 | 1715.21 |  | 10 | 72% | 7.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500 | 1500 | 822.21 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 893 | 893 | 893 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 1：新建1万亩高标准农田面积，提升农田灌溉排水和节水能力。 2：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | [6 empty] | 已完成1万亩滴灌工程供水管网，首部枢纽、计量设施、输配水管网、田间灌溉设施等。剩余款项为项目施工费和业主管理费用，结转至2023年继续使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 |  | ≧2万亩 | 1万亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≧95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 1 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 |  | ≧1500元 | 1442.3元 | 10 | 9
|  |  | 亩均投资 |  | ≧1500元 | 2393元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 100% | 5 | 5
|  |  | 田间道路通达率 |  | 1 | 100% | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 生态效益指标 | 耕地质量与水资源利用率 |  | 逐步提升 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 农业种植结构 |  | 持续优化 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≧90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.2