## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 白杨河村水磨片区路灯亮化项目资金
主管部门 |  | 阜康市上户沟乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 阜康市上户沟乡镇实施人居环境整治及基础设施提升改造项目，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好水库移民搬迁后续扶持工作，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。本次项目我乡预计在水磨片区安装6米高的太阳能路灯120盏，受益群众达124户。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成阜康市上户沟乡镇实施人居环境整治及基础设施提升改造项目，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好水库移民搬迁后续扶持工作，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。本次项目我乡在水磨片区安装6米高的太阳能路灯120盏，受益群众达124户。满意度达98%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 太阳能路灯安装 |  | ≤120盏 | 120盏 | 8 | 8
|  |  | 路灯高度 |  | ≤6米 | 6米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程施工验收合格率 |  | =100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目启动时间 |  | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 4 | 4
|  |  | 工程完工时间 |  | 2022年4月25日 | 2022年4月25日 | 6 | 6
|  |  | 工程完工及时率 |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 路灯亮化项目监理费 |  | ≤0.87万元 | 0.87万元 | 3 | 3
|  |  | 路灯亮化项目质保金 |  | ≤ 0.79万元 | 0.79万元 | 4 | 4
|  |  | 路灯亮化项目审定价 |  | ≤0.13万元 | 0.13万元 | 3 | 3
|  |  | 项目采购路灯金额 |  | ≤24.82万元 | 24.82万元 | 6 | 6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 项目受益群众 | 项目受益群众 | ≥124户 | 124户 | 12 | 12
|  | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 项目使用年限 | ≥5年 | 5年 | 18 | 18
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100