## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年耕地轮作试点项目
主管部门 |  | 阜康市上户沟乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 138.38 | 138.38 | 138.38 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.38 | 138.38 | 138.38 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我乡预计此次涉及7个村，46名农民发放补助，从而促进耕地保护，粮食播种面积稳定，调动农民保护和提高耕地质量积极性；稳定粮食播种面积，轮作倒茬，提高地力减少下茬作物病虫害，持续提高产量，受益村民满意度≥95%。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，我乡此次涉及7个村，46名农民发放138.38万元补助，从而促进耕地保护，粮食播种面积稳定，调动农民保护和提高耕地质量积极性；稳定粮食播种面积，轮作倒茬，提高地力减少下茬作物病虫害，持续提高产量，受益村民满意度98%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目涉及村组 |  | ≤8个 | 7个 | 7 | 7
|  |  | 春小麦播种面积 | 春小麦播种面积 | 8565.4亩 | 8565.4亩 | 5 | 5
|  |  | 受益人数 | 受益人数 | 46人 | 46人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 补贴对象审核准确性 | 补贴对象审核准确性 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 补贴资金发放程序规范性 | 补贴资金发放程序规范性 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 项目开始时间 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 5 | 5
|  |  | 符合条件的补贴对象发放及时率 | 符合条件的补贴对象发放及时率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 补贴资金发放到户截至时间 | 补贴资金发放到户截至时间 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 补贴总金额 | 补贴总金额 | 138.38万元 | 138.38万元 | 8 | 8
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农作物产量稳步提高 | 农作物产量稳步提高 | 增产增收 | 90% | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 粮食播种面积稳定 | 粮食播种面积稳定 | 长期稳定 | 95% | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 轮作倒茬，提高地力，减少下茬作物病虫害，提高产量 | 轮作倒茬，提高地力，减少下茬作物病虫害，提高产量 | 有效提高 | 91% | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 土壤有机质、作物产量稳步提高 | 土壤有机质、作物产量稳步提高 | 长期 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100