## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜康市滋泥泉子镇财政衔接推进乡村振兴衔接资金项目
主管部门 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 914.07 | 914.07 | 877.07 |  | 10 | 95.95% | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 914.07 | 914.07 | 877.07 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在阜康市滋泥泉子镇实施人居环境整治及基础设施提升改造项目，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。项目内容为：在8个村具体实施1.地面硬化。2.修建60U形渠道。3.垃圾清运。4.土地平整。5.马路转铺设。6.路沿石铺设。7、修建涵管桥等。通过该项目实施从而完善滋泥泉子镇8个村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成1.地面硬化。2.修建60U形渠道。3.垃圾清运。4.土地平整。5.马路转铺设。6.路沿石铺设。7、修建涵管桥等。项目中标价为914.07万元，最终审计价为877.07万元。通过该项目实施，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平，项目收益群众达到3000余人，满意度达90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设村庄数 |  | 8个 | 8个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工程施工验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目启动时间 |  | 2022年4月 | 2022年4月 | 4 | 4
|  |  | 工程完工时间 |  | 2022年8月 | 2022年8月 | 4 | 4
|  |  | 工程完工及时率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 人居环境整治街北中心村成本 |  | ≤110.81万元 | 105.77万元 | 3 | 2.86 | 项目中标价为110.81万元，最终审计价为105.77万元
|  |  | 人居环境整治八户沟中心村成本 |  | ≤104.57万元 | 105.99万元 | 3 | 0 | 项目中标价为104.57万元，最终审计价为105.99万元
|  |  | 人居环境整治中沟中心村成本 |  | ≤111.24万元 | 105.6万元 | 3 | 2.85 | 项目中标价为111.24万元，最终审计价为105.6万元
|  |  | 人居环境整治东泉中心村成本 |  | ≤110.48万元 | 105.9万元 | 3 | 2.88 | 项目中标价为110.48万元，最终审计价为105.9万元
|  |  | 人居环境整治何家湾中心村成本 |  | ≤109.29万元 | 103.8万元 | 3 | 2.85 | 2022年12月底支付至合同价98%
|  |  | 人居环境整治树窝子中心村成本 |  | ≤109.69万元 | 105.99万元 | 3 | 2.9 | 项目中标价为109.69万元，最终审计价为105.99万元
|  |  | 人居环境整治二道河子中心村成本 |  | ≤112.64万元 | 105.63万元 | 3 | 2.81 | 项目中标价为112.64万元，最终审计价为105.63万元
|  |  | 人居环境整治南泉中心村成本 |  | ≤112.19万元 | 105.23万元 | 3 | 2.81 | 项目中标价为112.19万元，最终审计价为105.23万元
|  |  | 人居环境整治8个中心村测绘费 |  | ≤13.06万元 | 13.06万元 | 3 | 3
|  |  | 人居环境整治8个中心村设计费 |  | ≤20.1万元 | 20.1万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 正常运转率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 项目受益群众 |  | ≥3000人 | 3000人 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥25年 | 25年 | 10 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众认可度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.56