## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年厕所革命补助资金
主管部门 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推动农村厕所建设标准化、管理规范化、监督社会化，完善公共服务功能，改善农村人居环境和建设美丽乡村，切实增强农民群众的获得感和幸福感。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，完成68座卫生厕所建设，达到改善农村人居环境和减少粪污污染的效益，满意度达95％。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建卫生户厕 |  | ≥68座 | 68座 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 卫生户厕合格率 |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 卫生户厕按时完工率 |  | ≥100％ | 100% | 11 | 11
|  | 成本指标 | 每座补助费用 |  | ≤600 | 600元/户 | 14 | 14
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 居民有卫生厕所可用 |  | 卫生厕所全覆盖 | 100% | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 减少粪污环境污染 |  | 有所减少 | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 改善村庄生态环境 |  | 有所改善 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## Sheet3
附1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年厕所革命补助资金
主管部门 |  | 阜康市农业农村局（乡村振兴局） |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 部门预算项目填写 | 与目标申报表、监控表一致 | XX |  | 10 | 全年执行数/全年预算数 | 执行率*10 | 保留两位小数，数字居右
|  | 其中：当年财政拨款 |  | XX | XX | XX |  | — |  | — | 画“-”处不填
|  | 上年结转资金 |  | XX | XX | XX |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | XX | XX | XX |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 与目标申报表、监控表一致 绩效目标申报表、绩效目标监控表、绩效目标自评表的年度目标必须一致，不得更改。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成......,达到......效益，满意度达.......
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 得分：①实际完成值≤年度指标值，得分=（实际完成值/年度指标值）*分值；②实际完成值≥年度指标值，得分=分值-（实际完成值/年度指标值-1）*分值
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  | 质量指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容 |  | 若指标完成未达到100%或未得到满分，必须说明偏差原因和改进措施，已做模拟
|  | 时效指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  | 成本指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于30分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容 |  | 若二级指标无对应三级指标，不得删除，留一行空行。 分值栏不赋分，其余三级指标的分值和等于对应的一级指标总分
|  | 社会效益指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 达成年度指标（100%-80%） | 5 | 5
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 部分达成年度指标并具有一定效果（80%-60%） | 5 | 如认为达到79%，则为0.79*5=3.95分，如认为达到65%，则为0.65*5=3.25分，以此类推 | 原因：xx；措施：xx |  | 备注：定性指标的的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。
|  | 生态效益指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 未达成年度指标且效果较差（60%-0%） | 5 | 如认为达到55%，则为0.55*5=2.75分，如认为达到20%，则为0.20*5=1分，以此类推， | 原因：xx；措施：xx
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 未达成年度指标且效果较差（0%） | 5 | 若一点也未达到，则是0分
|  | 可持续影响指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于30分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于10分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
总分 | [6 empty] | 100 | 此处的合计要加预算执行率的得分
填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除