## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌州综改【2019】11号-阜康市上户沟乡白杨河人居环境整治采购资金
主管部门 |  | 阜康市上户沟乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  | 10 | 95% | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 上户沟乡人民政府预计本次项目在白杨河村西湖小片片区按小于20万元/公里的补助标准建设HDPE双壁波纹排水管DN300总长2.576公里，以不超过0.3万元/座的补助标准建设检查井79座。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位在白杨河村西湖小片片区完成按不大于20万元/公里的补助标准建设HDPE双壁波纹排水管DN300总长2.576公里，以不超过0.3万元/座的补助标准建设检查井79座。受益群众满意度达95%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 排水管道建设长度 |  | ≥2.576公里 | 2.576 | 5 | 5
|  |  | 建设检查井 |  | ≤79（座） | 79 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 配套设施完成率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 工程按期完成率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目启动时间 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完结时间 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 管道补助标准 |  | ≤15.23万元/公里 | 15.23万元 | 7 | 7
|  |  | 检查井补助标准 |  | ≤0.3万元/座 | 0.3万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 基础设施完好率 |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  |  | 设计功能实现率 |  | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖行政村 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 合理使用年限 |  | ≥15年 | 15年 | / | /
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5