## 幸福互助院维修项目资金
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 幸福互助院维修项目资金
主管部门 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改造八户沟、小闸子、二道河子3个片区幸福互助院老年人养老基础设施，为农村养老奠定基础。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成改造八户沟、小闸子、二道河子3个片区幸福互助院老年人养老基础设施，达到为农村养老奠定基础，效益，满意度达100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 幸福互助院涉及片区 |  | 3个 | 3个 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 设施质量合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 发放时间 |  | 2022年1月-2022年12月 | 2022年1月-2022年12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 小闸子片区基础设施成本 |  | 6.6万元 | 6.6万元 | 9 | 9
|  |  | 二道河子片区基础设施成本 |  | 6.6万元 | 6.6万元 | 9 | 9
|  |  | 八户沟区基础设施成本 |  | 6.6万元 | 6.6万元 | 9 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 享受服务的老年人幸福指数提升率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 基础设施使用年限 |  | ≦5年 | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度 （%） |  | ≦95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100