## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-昌州财农【2022】14号
主管部门 |  | 阜康市上户沟乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 327 | 327 | 327 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 327 | 327 | 327 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我乡计划对底沟村阜滋沿线道路两侧4.7公里进行整治，面积共计23300平方米，其中含道路两侧护坡1038平方米、人行道铺装1700平方米等配套设施。计划新安装5公里的滴管等配套设施，要求:主管网材料及管径为HDPEdn160，支管网材料及管径为HDPE dn50，分支毛管材料及管径为HDPEdn32，绕树毛管材料及管径为HDPE dn20等配套设施；计划对小泉村长3.4公里道路两侧进行整治，其中含铺设马路砖及路沿石长350米，面积为850平方米，硬化面积为4955平方米等配套设施；要求：硬化采用混凝土结构；黄山村整治省道沿线两侧1.3公里进行土地平整，其中硬化面积为5560㎡等配套设施，要求：硬化采用沥青路面；通过该项目实施从而完善上户沟乡3个村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成对底沟村阜滋沿线道路两侧4.7公里进行整治，面积共计23300平方米，其中含道路两侧护坡1038平方米、人行道铺装1700平方米等配套设施。新安装5公里的滴管等配套设施，对小泉村长3.4公里道路两侧进行整治，其中含铺设马路砖及路沿石长350米，面积为850平方米，硬化面积为4955平方米等配套设施；黄山村整治省道沿线两侧1.3公里进行土地平整，其中硬化面积为5560㎡等配套设施，通过该项目实施从而完善上户沟乡3个村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平，收益群众满意度达98%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 脱贫村人居环境整治村组数 |  | =3个 | =3个 | 3 | 3
|  |  | 综合整治公里数 |  | ≥9.4公里 | 9.4公里 | 4 | 4
|  |  | 滴管设施安装公里数 |  | ≥5公里 | ≥5公里 | 5 | 5
|  |  | 道路硬化面积 |  | ≥10500平方米 | 10500平方米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 配套设施完成率 |  | =100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 工程按期完成率 |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目启动时间 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 4 | 4
|  |  | 项目完结时间 |  | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 小泉村路段工程款 |  | ≤56.5万元 | 56.5万元 | 6 | 6
|  |  | 底沟村路段工程款 |  | ≤185.9万元 | 185.9万元 | 5 | 5
|  |  | 黄山村路段工程款 |  | ≤84.6万元 | 84.6万元 | 6 | 6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 项目正常运转率 |  | ≥95% | 100% | 9 | 9
|  |  | 项目带动受益户数 |  | ≥1200户 | 1285户 | 12 | 12
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥25年 | 25年 | 9 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100