## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜康市滋泥泉子镇街北中心村亮化及人居环境整治项目
主管部门 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.33 | 109.33 | 32.8 |  | 10 | 30% | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.33 | 109.33 | 32.8 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在阜康在阜康市滋泥泉子镇实施人居环境整治及基础设施提升改造项目，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好水库移民搬迁后续扶持工作，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。项目内容为：在街北中心村实施安装路灯50盏，人居环境整治、围墙改造以及文化墙打造等。通过该项目实施从而完善滋泥泉子镇街北中心村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成铺设马路砖完成300米，绿化给水管线完成150米，围墙改造完成200米，达到工程量30%，其他内容正在进行中。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 安装路灯 |  | 54盏 | 0 | 2 | 0 | 项目因2022年疫情原因，达到总工程量30%，2023年四月复工
|  |  | 铺设马路砖 |  | 950米 | 300米 | 2 | 0.63 | 项目因2022年疫情原因，达到总工程量30%，2023年四月复工
|  |  | 文化墙打造 |  | 850平方米 | 0 | 3 | 0 | 项目因2022年疫情原因，达到总工程量30%，2023年四月复工
|  |  | 绿化给水管线 |  | 650米 | 150米 | 2 | 0.46 | 项目因2022年疫情原因，达到总工程量30%，2023年四月复工
|  |  | 围墙改造 |  | 600米 | 200米 | 2 | 0.67 | 项目因2022年疫情原因，达到总工程量30%，2023年四月复工
|  | 质量指标 | 工程施工验收合格率 |  | 100% | 0 | 3 | 0 | 项目因2022年疫情原因，达到总工程量30%，2023年四月复工
|  | 时效指标 | 项目启动时间 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 4 | 4 | 项目因2022年疫情原因未完工，2023年四月复工
|  |  | 工程完工时间 |  | 2022-09-01 | 0 | 4 | 0 | 项目因2022年疫情原因未完工，2023年四月复工
|  |  | 工程完工及时率 |  | 100% | 0 | 3 | 0 | 项目因2022年疫情原因未完工，2023年四月复工
|  | 成本指标 | 安装路灯 |  | ≤21.6万元 | 0万元 | 5 | 0 | 项目因2022年疫情原因未完工，2023年四月复工
|  |  | 铺设马路砖 |  | ≤43.4万元 | 20万元 | 5 | 2.3 | 项目因2022年疫情原因未完工，2024年四月复工
|  |  | 文化墙打造 |  | ≤18.5万元 | 0万元 | 5 | 0 | 项目因2022年疫情原因未完工，2025年四月复工
|  |  | 绿化给水管线 |  | ≤5.77万元 | 2.8万元 | 5 | 2.43 | 项目因2022年疫情原因未完工，2026年四月复工
|  |  | 围墙改造 |  | ≤20.06万元 | 10万元 | 5 | 2.49 | 项目因2022年疫情原因未完工，2027年四月复工
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 项目受益群众 |  | ≥3000人 | 70% | 15 | 7 | 项目因2022年疫情原因未完工，2027年四月复工
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥5年 | 70% | 15 | 8 | 项目因2022年疫情原因未完工，2027年四月复工
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众认可度 |  | ≥90% | 未达监控节点 | 10 | 0 | 项目因2022年疫情原因未完工，2027年四月复工
总分 | [6 empty] | 100 | 30.98