## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年阜康市“厕所革命”问题户厕整改补助资金
主管部门 |  | 水磨沟乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 水磨沟乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对全乡问题卫生厕所进行维修（包括厕门、纱窗、雨帽），提高全乡卫生厕所使用率，改善农牧民群众生活条件，提升农村人居环境。 |  |  |  |  | 通过对全乡问题卫生厕所进行维修（包括厕门、纱窗、雨帽），提高全乡卫生厕所使用率，改善农牧民群众生活条件，提升农村人居环境。 截止8月31日，已完成90户卫生厕所维修工作；其中更换门35户、更换纱窗29户、更换雨帽26户。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换厕门数量 |  | ≥35个 | 35个 | 6 | 6
|  |  | 更换纱窗数量 |  | ≥29个 | 29个 | 6 | 6
|  |  | 更换雨帽数量 |  | ≥26个 | 26个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 资金支付准确率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 更换部件验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 更换部件完成时间 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 更换厕门成本 |  | ≤230元/个 | 230元/个 | 4 | 4
|  |  | 更换纱窗成本 |  | ≤25元/个 | 25元/个 | 4 | 4
|  |  | 更换雨帽成本 |  | ≤12元/个 | 12元/个 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 改善群众生活条件 |  | 持续改善 | 100% | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 控制病菌滋生，改善人居环境 |  | 长期 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100