## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜康市滋泥泉子镇中央农村综改转移支付项目
主管部门 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67 | 67 | 67 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67 | 67 | 67 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实党中央乡村振兴发展战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，进一步提高农业基础设施建设水平，推进农业产业振兴；有序推进村庄人居环境整治，推进生态文明建设。在3个村实施：围墙拆除新建；垃圾清运；马路砖铺设；安装路灯等内容，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成在3个村实施：围墙拆除新建；垃圾清运；马路砖铺设；安装路灯等内容，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设村庄数 |  | 3个 | 3个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工程施工验收合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目启动时间 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 5 | 5
|  |  | 工程完工时间 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 5 | 5
|  |  | 工程完工及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 农村综合改革东泉中心村成本 |  | ≤27万元 | 27万元 | 10 | 10
|  |  | 农村综合改革中沟中心村成本 |  | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10
|  |  | 农村综合改革八户沟中心村成本 |  | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 项目受益群众 |  | ≥3000人 | 3000人 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥10年 | 10年 | 15 | 0 | 未达监控节点
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众认可度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85