## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年上户沟乡中央大气污染防治专项资金项目
主管部门 |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 11.26 |  | 10 | 62.57% | 6.26
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 | 11.26 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对西沟村村委会供暖锅炉进行煤改电改造及配套设施建设，解决村委会未实现清洁供暖的问题。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成完成西沟村村委会供暖锅炉进行煤改电改造及配套设施建设，解决村委会未实现清洁供暖的问题。满意度达95%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目覆盖行政村 |  | 1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 拆除老旧锅炉 |  | 1台 | 1台 | 5 | 5
|  |  | 安装电采暖 |  | 1台 | 1台 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程量完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 设施完成率 |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 工程按期完成率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目启动时间 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完结时间 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | ≤18万元/台 | 18万元/台 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 基础设施完好率 |  | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 设计功能实现率 |  | 100% | 100% | 9 | 9
|  | 社会效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 生态效益指标 | 人居环境保护率 |  | 长期 | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 合理使用年限 |  | ≥20年 | 20年 | 8 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.26