## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022自治区衔接推进乡村振兴补助资金-昌州财农【2021】77号
主管部门 |  | 阜康市上户沟乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 884.48 | 884.48 | 884.48 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 884.48 | 884.48 | 884.48 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 上户沟乡实施人居环境整治及基础设施提升改造项目，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。项目内容为：在3个村实施1.地面硬化 2.铺设给水管网 3.垃圾清运 4.土地平整 5.300KVA箱式变压器安装 6.新建围墙等。通过该项目实施从而完善上户沟乡此次3个村组基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。 |  |  |  |  | 截止2022年12月底，本单位完成1.地面硬化 2.铺设给水管网 3.垃圾清运 4.土地平整 5.300KVA箱式变压器安装 6.新建围墙等。通过该项目实施，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平，项目收益村组3个幸福路村人居环境整治成本106.53万元，黄山村人居环境综合治理项目成本350.2万元，黄山村巷道护坡整治建设成本315.4万元，群众满意度达98%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 人居环境整治涉及村庄数 |  | 3个 | 3个 | 6 | 6
|  |  | 人居环境整治涉及项目数 |  | 4个 | 4个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目启动时间 |  | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5 | 5
|  |  | 工程完工时间 |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 幸福路村人居环境整治成本 |  | ≤112.4万元 | 112.35万元 | 6 | 6
|  |  | 阿克木那拉村养殖区基础设施配套成本 | 阿克木那拉村养殖区基础设施配套成本 | ≤106.6万元 | 106.53万元 | 5 | 5
|  |  | 黄山村人居环境综合治理项目成本 | 黄山村人居环境综合治理项目成本 | ≤350.2万元 | 350.2万元 | 7 | 7
|  |  | 黄山村巷道护坡整治建设成本 | 黄山村巷道护坡整治建设成本 | ≤315.4万元 | 315.4万元 | 6 | 6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 正常运转率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 项目受益人口 |  | ≥500户 | 500户 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | / |  | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥25年 | 25年 | 10 | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众认可度 |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100