## 30
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年上户沟乡西沟、幸福路村综改转移支付项目
主管部门 |  | 阜康市上户沟乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 40 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在西沟村农田水利管道及配套设施维修，幸福路村村民活动中心门口道路两旁为砂石地面，对该区域地面硬化，为农牧民群众提供便利，同时，改善村庄村容村貌村，提升人居环境质量。 |  |  |  |  | 截至2022年12月31日，我乡完成在西沟村农田水利管道及配套设施维修，幸福路村村民活动中心门口道路两旁为砂石地面，对该区域地面硬化，为农牧民群众提供便利，同时，改善村庄村容村貌村，提升人居环境质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 地面硬化 |  | 1170平方米 | 1170平方米 | 5 | 5
|  |  | 垃圾箱底座 |  | 21个 | 21个 | 9 | 9
|  |  | 道路标识牌 |  | 48个 | 48个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | =100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  | =100% | =100% | 8 | 8
|  |  | 完工时间 |  | ≤2022年12月 | 2022-12-01 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 西沟村成本 |  | ≤20万元 | 20万元 | 3 | 3
|  |  | 幸福路村成本 |  | ≤20万元 | 20万元 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 村庄人居环境 |  | 有所提升 | 100% | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥95% | =95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100