## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城关镇改善农村人居环境乡村旅游建设项目
主管部门 |  | 城关镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城关镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.41 | 29.41 |  | 29.41 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.41 | 29.41 |  | 29.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善村庄人居环境，完善基础设施，补齐短板，进一步提高村民生活品质；包括螺旋焊缝管DN350、无缝管网DN200、无缝管网DN100；冰湖村道路工程1300米；改善村庄人居环境，完善基础设施，补齐短板，进一步提高村民生活品质；城关镇河南庄子村、开发区道路硬化。 | [5 empty] | 改善村庄人居环境，完善基础设施，补齐短板，进一步提高村民生活品质；包括螺旋焊缝管DN350、无缝管网DN200、无缝管网DN100；冰湖村道路工程1300米；改善村庄人居环境，完善基础设施，补齐短板，进一步提高村民生活品质；城关镇河南庄子村、开发区道路硬化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村组 |  |  | 5个 | 5个 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 建设面积 |  |  | ≥3000米 | ≥3000米 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 建设工期 |  |  | 2017年6月-2017年7月 | 2017年6月-2017年7月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 城关镇水电路气等基础设施项目-道路监控 |  |  | ≥3.919万元 | 等于3.919万元 | 10 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 城关镇水电路气等基础设施头工中心村供暖工程 |  |  | ≥7万元 | 等于7万元 |  |  |  |  | 无偏差
|  |  | 城关镇水电路气等基础设施冰湖村道路工程 |  |  | ≥6万元 | 等于6万元 |  |  |  |  | 无偏差
|  |  | 城关镇水电路气等基础设施项目-道路监控 |  |  | ≥7.5万元 | 等于7.5万元 |  |  |  |  | 无偏差
|  |  | 城关镇水电路气等西树窝子村美丽乡村建设项目 |  |  | ≥5万元 | 等于5万元 |  |  |  |  | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 加快农村的建设，对促进区域经济发展 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 提高农民生活水平，改善农村环境有着十分重要的意义 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥96% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98