## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 原人民医院内科楼改造项目
主管部门 |  | 阜康市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 131.38 | 131.38 |  | 131.38 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.38 | 131.38 |  | 131.38 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 2023年完成原市医院内科楼9025.25平方米室内装饰装修、地面、电气、排水、消防等改造工程，工程质量合格率100%，为保证阜康市妇幼保健计划生育服务中心顺利搬迁，有效促进阜康市妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，提高妇女儿童健康水平。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成改造面积9025.25平方米，工程合格率达到100%，项目完成率达到100%，项目的实施达到了促进妇幼保健服务业务的发展，提高了妇女儿童健康水平的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | =9025.25平方米 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 9025.25平方米 | 100% | 15
|  |  | 改造层数 | =6层 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 6层 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 行业标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2019-05-01 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2019-05-01 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 完工时间 | 2019-10-01 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2021-01-01 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | ≤131.38万元 | 计划标准 | / | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | 131.38万元 | 100% | 20
|  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 |  | 社会效益指标 | 促进妇幼保健服务业务的发展 | 促进 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 |  |  | 提高妇女儿童健康水平 | 提高 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
|  | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100