## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年自治区基本公卫补助资金-全民健康体检经费
主管部门 |  | 阜康市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市人民医院
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.17 | 53.17 |  | 53.17 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.17 | 53.17 |  | 53.17 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 针对此项目阜康市人民医院负责开展全民健康体检项目资金的使用，落实全民健康体检工作，阜康市人民医院预计完成10000人的体检，按照全民健康体检要求，对A、B类阳性病例随访，跟踪服务，慢性病的规范治疗提高，成本控制，全民自我健康管理提升等。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成全民健康体检10226人,15-64周岁人员8604人，65-79周岁人员1352人，80周岁以上人员142人；全民体检A/B类阳性患者随访率100%，设备验收合格率100%；购买体检设备53.07万元，体检办公耗材0.1万元，达到98%提高全民健康意识及自我健康管理水平的社会效益。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | ≥10000人 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 10226人 | 100% | 10
|  |  | 15-64周岁人员 | ≥8400人 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 8604人 | 100% | 4
|  |  | 65-79周岁人员 | ≥1300人 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1352人 | 100% | 4
|  |  | 80周岁以上人员 | ≥130人 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 142人 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 全民体检A/B类阳性患者随访率 | 100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 6
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 全民健康体检完成时间 | 2023-08-31 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-08-31 | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买体检设备 | ≤53.07万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 53.07万元 | 100% | 10
|  |  | 体检办公耗材 | ≤0.1万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.1万元 | 100% | 10
|  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 提高全民健康意识及自我健康管理水平 | ≥80% | 计划标准 | / | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 92.5% | 100% | 30
|  | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100