## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年阜康市智慧校园二期建设项目
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设。为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平，我市启动“阜康市智慧校园二期建设项目”，教育局2023年计划实施该项目。主要建设内容：对阜康市34所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园（包括电子督学设备、智慧照明系统）；建设智慧校园数据中心等7个建设项目，工程项目验收合格率预计达到100%，设施设备采购质量合格率预计达到100%，财政投入2000万元（其中：工程30%预付款647.94万元、80%进度款1079.9万元、97%进度款272.16万元）用于该项目，资金预计于2023年7月底前100%及时支付完毕。项目的实施预计达到促进教育信息资源合理有效配置，加强教育信息化师资队伍建设的效果。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成对阜康市34所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园(包括电子督学设备、智慧照明系统)；建设智慧校园数据中心等7个建设项目，工程项目验收100%合格，设施设备采购质量100%合格，工程30%预付款647.94万元、80%进度款1079.9万元及97%进度款272.16万元已全部及时支付完毕，达到促进教育信息资源合理有效配置，加强教育信息化师资队伍建设的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施幼儿园、分园、教学点数 | ≥34所 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 34所 | 100% | 5
|  |  | 阜康市智慧校园二期建设项目建设内容数 | ≥7个 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 7个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | =100% | 历史标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 设施设备采购质量合格率 | =100% | 历史标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 资金支付工作完成时限 | 2023年7月底前 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2023年7月27日 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阜康市智慧校园二期建设项目工程建设30%预付款 | ≤647.94万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 647.94万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 阜康市智慧校园二期建设项目工程建设80%进度款 | ≤1079.9万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1079.9万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 阜康市智慧校园二期建设项目工程建设97%进度款 | ≤272.16万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 272.16万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息资源合理有效配置 | 促进 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 教育信息化师资队伍建设 | 加强 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100