## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌州财教【2022】85号提前下达2023年特殊教育补助资金
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡中心学校
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 保障学校随班就读学生正常教学，完成教学活动及其他体育日常的正常运转。我校2023年采购特殊资源教室设施采购一批，完工合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，资源教室维修改造经费4.92万元，教学设备购置保障经费12.88万元，该项目实施保障学校教育教学工作正常开展，提高教育教学环境。 | [7 empty] | 截至12月31日本项目完成资源教室维修改造经费4.82万元，教学设备购置保障经费15.18万元，支付比例达到100%，项目的实施均按时实施，补助覆盖率100%。保障学校教育教学工作正常开展，提高教学教学环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊资源教室设备 | ≧1批 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1批 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  |  | 特殊资源教室合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2023-12-31前 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-12-31 | 100% | 5
|  |  | 项目计划完工时间 | 2023-12-31前 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-12-31 | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资源教室维修改造经费 | ≤4.92万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 4.82万元 | 100% | 10
|  |  | 教学设备购置保障经费 | ≤12.88万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 15.18万元 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学工作正常开展 | 保障 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
| 效益指标 |  | 提高教育教学环境 | 提高 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100