## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 准东中学优质均衡达标提升改造项目
主管部门 |  | 阜康市人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.58 | 45.58 |  | 45.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.58 | 45.58 |  | 45.58 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设。阜康市教育局2023年根据阜康市准东中小学资源实际及对比“优质均衡”建设标准，对原准东一小，进行教育基础设施设备提升改造达标建设。主要建设内容:准东中学校舍粉刷；校舍暖气、上下水、地面等零星维修改造；校园视频监控提升改造等3项，工程项目验收合格率预计达到100%，设施设备采购质量合格率预计达到100%，项目资金来源为克拉玛依市与昌吉州协议资金45.58万元（工程项目建设31.96万元、设施设备购置13.62万元），校舍粉刷项目竣工结算审核预计于2023年11月底前完成，校舍暖气、上下水、地面等零星维修改造项目竣工结算审核预计于2023年11月底前完成。项目的实施预计达到改善学校教学环境，优化学校硬件设施的效果。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成准东中学校舍粉刷；校舍暖气、上下水、地面等零星维修改造；校园视频监控提升改造等3项，工程项目验收100%合格，设施设备采购质量100%合格，校舍粉刷项目竣工结算审核2023年11月10日完成，校舍暖气、上下水、地面等零星维修改造项目竣工结算审核2023年11月2日完成，该项目支出45.58万元（工程项目建设31.96万元、设施设备购置13.62万元），达到改善学校教学环境，优化学校硬件设施的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施学校数 | ≥1所 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1所 | 100% | 5
|  |  | 具体实施项目数 | ≥3个 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  |  | 设施设备采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 校舍粉刷项目竣工结算审核工作完成时限 | 2023年11月底前 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023-11-10 | 100% | 10
|  |  | 校舍暖气、上下水、地面等零星维修改造项目竣工结算审核工作完成时限 | 2023年11月底前 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年11月2日 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目建设资金 | ≤31.96万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 31.96万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 设施设备购置资金 | ≤13.62万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 13.62万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学环境 | 改善 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 学校硬件设施 | 优化 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100