## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 阜康市滋泥泉子镇教育系统清洁能源热源改造项目
主管部门 |  | 阜康市人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市教育局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 136 | 136 |  | 123.22 |  | 10 |  | 90.6% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 136 | 136 |  | 123.22 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设。阜康市教育局2023年根据阜康市住建局有关要求，实施阜康市滋泥泉子镇教育系统清洁能源热源改造项目。主要建设内容:滋泥泉子镇中学、滋泥泉子镇中心小学、滋泥泉子镇中心幼儿园及滋泥泉子镇中学教师周转房的锅炉系统安装、循环系統安装、换热站设备燃气设备安装等，设施设备采购质量合格率预计达到100%，项目资金来源为《关于下达2022年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金（第一批）的通知》（昌州财建（2022）82号）自治区专项资金136万元（滋泥泉子镇中小学及幼儿园清洁能源热源改造项目102万元、滋泥泉子镇教师周转房清洁能源热源改造项目34万元），按照补充协议规定合同价91%项目资金支付预计于2023年10月底前及时支付完成。项目的实施预计达到改善学校生态环境，提高整体效能水平的效果。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成滋泥泉子镇中学、滋泥泉子镇中心小学、滋泥泉子镇中心幼儿园及滋泥泉子镇中学教师周转房的锅炉系统安装、循环系統安装、换热站设备燃气设备安装等，工程刚完工，设施设备采购还未进行验收，校舍粉刷项目竣工结算审核2023年11月10日完成，按照补充协议规定合同价91%项目资金及时支付完成，该项目共支出123.22万元（滋泥泉子镇中小学及幼儿园清洁能源热源改造项目92.41万元、滋泥泉子镇教师周转房清洁能源热源改造项目30.81万元），达到改善学校生态环境，提高整体效能水平的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施学校及幼儿园数 | ≥3所 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3所 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0% | 0% | 0 | 此项目为跨年项目，2023年施工完成但还未进行验收。
|  | 时效指标 | 合同价91%项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 合同价91%项目资金支付工作完成时限 | 2023年10月底前 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2023年10月20日 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 滋泥泉子镇中小学及幼儿园清洁能源热源改造项目资金 | ≤102万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 92.41万元 | 90.6% | 7.65 | 此项目为跨年项目，2024年审定结算后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 滋泥泉子镇教师周转房清洁能源热源改造项目资金 | ≤34万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 30.81万元 | 90.62% | 7.65 | 此项目为跨年项目，2024年审定结算后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校生态环境 | 改善 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 整体效能水平 | 提高 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 90.3