## Sheet1
附件
阜康市2025年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 实施地点 （具体到村） | 主要建设内容 | 建设单位 （公里、人、平方米等） | 建设规模 （填具体数量） | 资金规模 | 资金来源 |  |  |  |  | 项目主管部门 | 责任人 | 绩效目标 | 备注
[10 empty] | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 州级衔接资金 | 地方政府债券资金 | 其他资金
项目计划共26个，涉及金额14196万元。 | [8 empty] | 14196 | 8175 | 4025 | 500 | 0 | 1496
1 | 阜康市2025年“雨露计划”助学补助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 6个乡镇 | 为阜康市户籍已脱贫户、“监测对象”就读中等职业学校的60余名学生发放助学金，用于生活补助，每名学生3000元，确保这些学生能顺利完成学业。 | 人 | 80 | 24 |  |  |  |  | 24 | 阜康市教育局 | 李伟 | 通过助学金补助，确保阜康市户籍已脱贫户、“三类户”就读中等职业学校学生能顺利完成学业。本项目实施将使60余人受益。（其中脱贫户及三类户60余人）
2 | 阜康市到户产业类补助项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 各村 | 为全市各乡镇符合政策已脱贫户、“监测对象”提供产业帮扶精准到户补贴。 | 户 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | 各乡镇 | 苏潘成 王喜明 马功伟哈力比亚提·库瓦尔 哈利比亚提 叶尔旦·木拉提 叶力那尔·赛提汗 | 通过为全市已脱贫户、“三类户”补助到户，大力发展生产，切实解决收入不增反降问题。本项目实施将使400余户受益。
3 | 阜康市2025年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 各乡镇 | 为全市各乡镇符合政策已脱贫户、“监测对象”提供小额信贷全额贴息。 | 个 | 1 | 30 |  |  |  |  | 30 | 阜康市财政局 | 张娜 | 通过为全市已脱贫户、“三类户”发放小额贴息贷款，大力发展生产，切实解决收入不增反降问题。本项目实施将使530余人受益（全部为脱贫户）。
4 | 阜康市2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目—外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 产业发展 | 务工补助 | 新建 | 各乡镇 | 对地区内跨县（含兵团）的，可按照每人不超过200元的标准给予一次性交通补助。 | 个 | 1 | 6 |  |  |  |  | 6 | 各乡镇 | 苏潘成 王喜明 马功伟哈力比亚提·库瓦尔 哈利比亚提 叶尔旦·木拉提 叶力那尔·赛提汗 | 通过对至州内市外务工的脱贫户、监测户家庭人口给予交通费补贴，有利于加大疆内外转移就业组织力度，激发外出务工人员动力，营造勤能致富的良好氛围，促进就业增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接。
5 | 阜康市低边销茶送茶入户项目 | 其他 | 其他 | 新建 | 各乡镇 | 为全市困难群众发放低氟边销茶，引导困难群众形成健康科学的饮茶习惯，满足700名困难群众日益增长的健康需求。 | 人 | 700 | 3 | 3 |  |  |  |  | 阜康市委统战部 | 曾龙德 | 通过为全市困难群众发放低氟边销茶，引导困难群众形成健康科学的饮茶习惯，满足700名困难群众日益增长的健康需求。
6 | 阜康市滋泥泉子镇社会化服务及配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 新建 | 滋泥泉子镇 | 1.购置播种机械、整地机械、收获机械、残膜回收机械或配套设施共计30个，20台无人机。 2.新建12亩农机大院，地面硬化8000平方米，农机大棚等配套基础设施。 | 台 | 20 | 950 | 950 |  |  |  |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 | 苏潘成 | 通过产业设施基础设施改造提升，扎实持续提高农村集体经济收入，促进农村的持续发展、绿色发展。加强农村基层基层建设，改善人居环境，不仅提升农民群众生活品质，也为发展农村经济提供了良好的环境和发展活力，从而促进农村经济发展，产生经济效益。
7 | 阜康市九运街镇五运中心村蓄水池提升改造项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 九运街镇五运中心村 | 五运南6万方蓄水池进行清淤、坝坡和池底铺设防渗膜及配套设施建设、新建沉砂池2座、修建80u型渠道1公里、直径1.4米管道150米及配套设施。 | 立方米 | 60000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 阜康市九运街镇人民政府 | 王喜明 | 项目实施可以受益人群：612户村民2064人；项目建成并投入使用后预期可提高该片区农业产量10%以上，预计有612户村民受惠。通过新建输水工程，灌溉水利用系数得到有效提高，预计可使该片区的土地流转费从原来的1000元每亩涨到1400元每亩，为该片区村民带来切实的收益。
8 | 阜康市九运街镇黄土梁南中心村水产养殖池建设项目（一期） | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 九运街镇黄土梁南中心村、黄土梁中心村 | 在黄土梁南中心村新建1座9.5万方水产养殖池（平底开挖、池子坡道和底部铺两布一膜防渗膜，防渗膜下铺戈壁料，膜上铺黄土，四周安装防护栏）、泵站及配套设施建设，在黄土梁南中心村和黄土梁中心村新建4公里现浇梯型渠及配套设施建设 | 立方 | 95000 | 950 | 950 |  |  |  |  | 阜康市九运街镇人民政府 | 王喜明 | 项目实施后，由黄土梁南中心村将池塘外包，增加村集体经济。另外可为黄土梁中心村、黄土梁南中心村及周边村组2.5万亩农田提供灌溉。项目建成并投入使用后预期可提高该片区农业产量9%以上，预计有1173户3981位村民受惠。通过新建输水工程，灌溉水利用系数得到有效提高，预计可使该片区的土地流转费从原来的1000元每亩涨到1500元每亩。
9 | 阜康市九运街镇黄土梁南中心村水产养殖池建设项目（二期） | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 九运街镇黄土梁南中心村、黄土梁中心村 | 在黄土梁南中心村新建1座9.5万方水产养殖池（平底开挖、池子坡道和底部铺两布一膜防渗膜，防渗膜下铺戈壁料，膜上铺黄土，四周安装防护栏）、泵站及配套设施建设，在黄土梁南中心村和黄土梁中心村新建4公里现浇梯型渠及配套设施建设 | 立方 | 95000 | 950 | 950 |  |  |  |  | 阜康市九运街镇人民政府 | 王喜明 | 项目实施后，由黄土梁南中心村将池塘外包，增加村集体经济。另外可为黄土梁中心村、黄土梁南中心村及周边村组2.5万亩农田提供灌溉。项目建成并投入使用后预期可提高该片区农业产量9%以上，预计有1173户3981位村民受惠。通过新建输水工程，灌溉水利用系数得到有效提高，预计可使该片区的土地流转费从原来的1000元每亩涨到1500元每亩。
10 | 阜康市水磨沟乡柳城子西村农业基础设施提升改造项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 水磨沟乡柳城子西村 | 1.在柳城子西村主干道铺设PE250输水管线2公里，砌筑方井1座、圆井5座，用于林带浇灌及发展庭院经济。 2.在柳城子西村四片区、新万亩片区新建泵站2座，包含配套供水、配电附属设施（人员看守室，四台双吸泵，两台真空泵、配备变压器、配电箱等）。 | 座 | 2 | 550 | 550 |  |  |  |  | 阜康市水磨沟乡人民政府 | 叶力那尔·赛提汉 | 通过产业设施基础设施改造提升，扎实持续提高农村集体经济收入，促进农村的持续发展、绿色发展。加强农村基层基层建设，改善人居环境，不仅提升农民群众生活品质，也为发展农村经济提供了良好的环境和发展活力，从而促进农村经济发展，产生经济效益。
11 | 阜康市三工河乡饲草料储备中心建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 三工河乡拜斯胡木中心村 | 一标段：购置铲车、饲草料运输车、秸秆揉丝粉碎打包机（除尘）一套、裹包机、输送带等设施设备。 | 平方米 | 33000 | 505 | 489 |  |  |  | 16 | 阜康市三工河哈萨克族乡人民政府 | 哈力比亚提·库瓦尔 | 项目实施后，为农牧民提供青贮饲料、麦草、苜蓿、棉花秸秆等饲料，满足本村养殖需求，提高农牧户科学养殖意识，推动阜康市畜牧产业健康发展。
二标段：新建占地33300平米饲草料储备基地，修建储存彩钢棚、青贮窖、地面硬化、管理用房等相关配套设施。
12 | 阜康市城关镇良繁中心村果蔬罐头加工项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 关镇良繁中心村良繁片 | 400平米的果蔬加工车间、果蔬加工设备及配套设施，发展以鲜桃为主的果蔬罐头加工。 | 平方米 | 400 | 302 | 102 |  |  |  | 200 | 阜康市委组织部 | 杨振 | 本项目延伸蟠桃产业链条，增加农民收入。
13 | 阜康市上户沟乡底沟中心村农业仓储设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 上户沟乡底沟中心村 | 建设2幢1800平方米的钢架结构仓储库房，配套室内外地面硬化和水电网、消防、防盗、安全监控等基础设施，并购买粮食仓储配套设备。 1.库房建设及配套设备采购。（500万元） 2.项目前期费用。（自筹资金25万元） | 平方米 | 1800 | 525 | 500 |  |  |  | 25 | 阜康市委组织部 | 杨振 | 本项目的实施，降低玉米、小麦存储成本，对内可通过建立规范的仓储管理制度，降低存储成本、保障农产品质量，还可通过低价收购粮食、肥料，经简单筛选分类再高价出售，增加农产品价值。
14 | 阜康市上户沟乡黄山中心村牧民创业基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 上户沟乡黄山中心 | 黄山中心村黄山口片区上游南山伴行公路度假村项目（依托天山九龙谷李家湾子景区）。配套电力、用水、垃圾处理、等配套设施。 | 公里 | 28 | 997 | 697 |  |  |  | 300 | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 | 叶尔旦·木拉提 | 过本项目的实施，在天山九龙谷风景旅游建设项目完成外部基础设施完备的基础，黄山中心村黄山口片区上游南山伴行公路度假村项目（依托天山九龙谷李家湾子景区）。配套电力、用水、垃圾处理等配套附属设施，具体为：自来水饮水主管网铺设10公里，要求：主管网4公里（材质PE、管径110、承压1.25MPa），分支管网铺设6公里（材质PE、管径90、承压1MPa）；架设10Kv高压输电线路8公里；柱式台架变压器6台；新建沥青混凝土道路10公里；船式垃圾箱加混凝土底座212处，果皮箱设置350个；使黄山中心村706户居民从经营民族特色旅游产业上实现增收，预期实现经营性年收入每户1万余元，大力刺激村民家庭经营增收的内生动力，不断实现村民口袋的增收，为发展本村特色旅游奠定基础。
15 | 阜康市三工河乡花儿沟村生活污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 三工河乡花儿沟村 | 1、DN200双臂波纹排水管5200米；104万 2、现状地面恢复C30混凝土硬化10400平方米；125万 3、5立方米成品化粪池3万/个*230户；780万 | 公里 | 5.2 | 990 |  | 990 |  |  |  | 阜康市三工河哈萨克族乡人民政府 | 哈力比亚提·库瓦尔 | 项目实施后，将加强农村基层基层建设，解决污水乱排，污染地下水源，改善人居环境，不仅提升农民群众卫生安全生活品质，同时，改善村庄人居环境，促进100余户常驻村民发展庭院经济，壮大发展乡村特色民宿规模，不仅提升313户村民群众生活品质。
16 | 阜康市三工河乡花儿沟村饮水及绿化用水改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 三工河乡花儿沟村 | 1、500立方米钢筋混凝土蓄水池；50万 2、900米PE、DN250绿化供水管，3200米PE、DN200绿化供水管，3200米PE、DN150绿化供水管，3200米PE、DN100绿化供水管,12000米PE、DN63绿化供水管；及配套附属设施600万 4、地面硬化拆除及恢复3000平方米（沥青硬化）；90万 | 公里 | 11.7 | 740 |  | 740 |  |  |  | 阜康市三工河哈萨克族乡人民政府 | 哈力比亚提·库瓦尔 | 项目实施后，有效保障农牧民群众卫生安全，保持水生态系统的完整性和稳定性，有效维护好用水环境；采用滴管管线，起到村庄绿化带浇灌节水效果，从而节约水资源利用率。促进辖区村民发展特色文旅产业，吸引更多村民发展特色民宿、绿化美化庭院，带动313户村民及8户22人脱贫群众就近就业、发展产业，可取得良好的经济效益和社会效益。
17 | 阜康市城关镇丽阳村基础设施提升改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 城关镇丽阳村 | 一标段：1.对丽阳村庄巷道边坡治理及基础设施建设，8000平方米地面硬化。 2.提升改造保鲜库。 3.3公里绿化管网、探井、阀门等设备。 | 平方米 | 8000 | 600 |  | 300 |  |  |  | 阜康市城关镇人民政府 | 马功伟 | 本项目实施可以改善当地交通条件、提高道路质量、改善生态环境、提高居民对基础设施改造项目的认知度和满意度、提升居民生活质量、推动可持续发展战略
|  | 产业发展 | 配套设施项目 |  |  | 二标段： 1.提升改造老旧文化室并搭建300平方钢结构工棚。 2.对丽阳村乌奇路沿线800米进行地面平整、硬化。 | 平方米 | 1100 |  | 300
18 | 阜康市上户沟乡幸福路村安全饮水管网改造工程项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 上户沟乡幸福路村 | 1.幸福路村全村提升改造10公里供水管线及配套设施建设，要求：主管网4公里（材质PE、管径110、承压1.25MPa）、分支管网6公里（材质PE、管径90、承压1MPa）2.新建单体式排污收集池100户及附属配套设施等。 | 公里 | 10 | 500 |  | 500 |  |  |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 | 叶尔旦·木拉提 | 项目实施后，造10公里供水管线及配套设施建设，要求：主管网4公里（材质PE、管径110、承压1.25MPa），分支管网6公里（材质PE、管径90、承压1MPa），充分解决常住的83户247人安全饮水存在的问题；同步筹划新建单体式排污收集池100户及附属设施等，实现全村人居环境美，乡村环境优的初衷，为申报自治区人居环境示范村奠定坚实基础；项目的实施预计有效改善人居环境。
19 | 阜康市东湾村2025年乡村振兴和人居环境示范村创建一期工程项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 新建 | 上户沟乡东湾村 | 1.新建8.54公里PE管网铺设配套设施等，其中：DN315PE管网3公里，DN250PE管网1.8公里，DN160PE管网2.2公里，DN125PE管网1.54公里及配套附属设施；2.新建调节蓄水池1处等配套设施，要求：长40米，宽40米，深度3.2米，单体容积10000方；3.对阿合沃涛片区巷道的500米左右涵管进行修建等配套设施，要求：涵管规格D500，埋深0.8米；4.在东湾村及集镇区安装一套数字化乡村建设终端及配套附属设施。 | 公里 | 9.04 | 995 |  | 995 |  |  |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 | 叶尔旦·木拉提 | 通过本项目的实施，一方面1.新建8.54公里PE管网铺设配套设施等，其中：DN315PE管网3公里，DN250PE管网1.8公里，DN160PE管网2.2公里，DN125PE管网1.54公里及配套附属设施；2.新建调节蓄水池1处等配套设施，要求：长40米，宽40米，深度3.2米，单体容积10000方；3.对阿合沃涛片区巷道的500米左右涵管进行修建等配套设施，要求：涵管规格D500，埋深0.8米，充分利用河系水解决东湾村耕地灌溉和村庄绿化用水不足的问题，夯实东湾12180亩耕地用水效率，使380户居民从农田水利设施建设项目中，获得看的见、摸得着的幸福感、获得感。另一方面在东湾村及集镇区安装一套数字化乡村建设终端及配套附属设施，通过数字化终端强化村庄安全性系数，大力刺激村民家庭经营增收的内生动力，不断实现村民口袋的增收，为发展本村特色旅游、特色种植铺垫扎实基础。
20 | 阜康市滋泥泉子镇辣椒加工厂及培育辣椒苗温室大棚项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 阜康市滋泥泉子镇东泉中心村 | 2000亩辣椒苗育苗温室大棚1座；晾晒场地10000平方米；烘干分拣包装设施2个及配套附属设施；农资农机具存放棚1座及配套附属设施；配电室、电采暖设备间等4个；保鲜存储设施一个1000平方米及配套附属设施。 | 平方米 | 10000 | 980 | 980 |  |  |  |  | 阜康市滋泥泉子镇人民政府 | 苏潘成 | 通过建设一个功能齐全、设施完善的加工厂，开展农产品精深加工，促进农业产业结构调整，预计村集体经营性收入每年达到40万元以上，实现向新型集体经济发展迈出新步伐。积极探索村集体自主经营的联农带农利益联结机制，由专业企业管理人员统一经营，主要从事辣椒精深加工。预计每年村集体经济将增加40万元以上，带动318户894人持续增收致富。
21 | 阜康市城关镇大西渠村基础设施提升改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 城关镇大西渠村 | 1.对大西渠村村庄主巷道两侧硬化28000平方米。 2.铺设绿化管网2公里及林带整治。 3.建设宽4米柏油路约1公里。 | 平方米 | 28000 | 500 |  | 500 |  |  |  | 阜康市城关镇人民政府 | 马功伟 | 本项目实施可以改善当地交通条件、提高道路质量、改善生态环境、提高居民对基础设施改造项目的认知度和满意度、提升居民生活质量、推动可持续发展战略
22 | 阜康市各乡镇及下辖行政村国土空间规划编制项目 | 其他 | 农村基础设施 | 新建 | 镇区及下辖中心村 | 1.滋泥泉子镇7个中心村控制性详细规划：街北中心村、中沟中心村、东湖中心村、南泉中心村、八户沟中心村、树窝子中心村、东泉中心村编制村庄规划。（140万） 2.九运街镇控制性详细规划13个村，五运中心村、七运村、丁家湾中心村、五工梁中心村、古城中心村、新湖中心村、八运村、雨坡村、十运村、八运泉村、牧业村、黄土梁中心村、黄土梁南中心村编制村庄规划.（300万） 3.城关镇村庄规划编制5个村：头工中心村、冰湖村、头工南村、大西渠村、水磨沟口村编制村庄规划；（125万） 4.三工河乡1个村国土空间规划（大泉中心村）村庄规划；（25万） 5.上户沟乡6个行政村（东湾村、小泉村、白杨河村、底沟村、阿克木那拉村、幸福路村）开展村庄规划编制等；（215万） 6.水磨沟乡辖2个水磨沟村、柳城子西村编制村庄规划。（20万） | 个 | 38 | 825 |  |  |  |  | 825 | 滋泥泉子镇人民政府 九运街镇人民政府 城关镇人民政府 三工河乡人民政府 上户沟乡人民政府 水磨沟乡人民政府 | 苏潘成 王喜明 马功伟哈力比亚提·库瓦尔 哈利比亚提 叶尔旦·木拉提 叶力那尔·赛提汗 | 整合原来的村庄规划、村庄建设规划、村土地利用规划、土地整治规划等，真正地用一本规划和一张蓝图来指导规划建设管理。本项目实施将使12542人受益。
23 | 阜康市九运街镇十运村购买新机井项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 九运街镇十运村 | 购买3座机井。 | 座 | 3 | 122 | 102 |  |  |  | 20 | 阜康市委组织部 | 杨振 | 该项目实施后，以3座机井作为固定资产与阜康市玖运物业管理有限公司签订入股协议，阜康市九运街镇十运村每年收益预计为投入资金的8%。
24 | 阜康市城关镇城北村果蔬分拣项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 阜康市城关镇城北村 | 建设1000平方米的果蔬分拣车间，购置运输带、清洗槽、滚动式清洗机、风干机、切割机及真空包装机等初加工设备，用于对运输到农贸市场的瓜果蔬菜进行分拣、清洗、简单切块等初加工，提升农产品的附加值。 | 平方米 | 1000 | 152 | 102 |  |  |  | 50 | 阜康市委组织部 | 杨振 | 该项目的实施将有力支撑和拉动所在区域经济社会发展，增加就业机会，提高村民生产生活水平，推动产业结构优化升级。
25 | 阜康市上户沟乡底沟中心村自来水提升改造项目 | 乡村建设行动 | 自来水建设 | 改造 | 上户沟乡底沟中心村 | 提升改造自来水21公里，其中底沟片区3.5公里，投资82万（材质PE管径90-75、承压1MPa）、上沟片区和双沟片区及中心学校北侧17.5公里（材质PE管径110-75、承压1MPa）及配套设施（含路面恢复），投资418万。 | 公里 | 21公里 | 500 |  |  | 500 |  |  | 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 | 刘小龙 | 该项目实施后，改善农村生活条件、提高广大农民生活质量，改善底沟村饮水管网运行不畅的问题。
26 | 阜康市城关镇丽阳村产业发展项目 | 产业发展 | 经营项目 | 新建 | 丽阳村 | 1.对马肉、牛羊肉、骆驼肉进行分割、包装，新建加工车间500平方米，新建200平方冷库，及相关配套设施。 2.提升改造老旧文化室并搭建300平方钢结构工棚。 | 1000 | 3 | 600 | 600 |  |  |  |  | 城关镇人民政府 | 马功伟 | 该项目完工后，将每年为丽阳村增加30万元收入，提供就业岗位10余个，年收益预计不低于资金投入的5%以上。