## 模版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌州财教【2022】63号提前下达2023年中央补助地方美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金
主管部门 |  | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市公共文化体育事业发展服务中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 18.49 |  | 10 |  | 92.45% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 18.49 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 部门职能：组织群众文化活动，进行文化宣传，组织相关培训以及相关文化产业经营等繁荣群众文化事业。阜康市公共文化体育事业发展服务中心2023年预计完成免费开放国画、书法、红色教育、非物质文化遗产等特色展厅8次，举办百日文化广场文化活动22场次，送文化下乡、进社区、进校园、进企业文艺演出活动65场次，下基层、业余文艺骨干、少儿艺术开展的免费培训15次，通过活动有效保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化。 | [7 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成免费开放国画、书法、红色教育、非物质文化遗产等特色展厅8次，举办百日文化广场文化活动22场次，送文化下乡、进社区、进校园、进企业文艺演出活动65场次，下基层、业余文艺骨干、少儿艺术开展的免费培训15次，免费开放任务完成率100%,开展群众文化活动完成率100%,开展各类免费培训及时率100%,通过活动达到有效保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化的效益，基层群众及培训人员满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放国画、书法、红色教育、非物质文化遗产等特色展厅 | 8次 | 计划标准 | 8次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 8次 | 100% | 6
|  |  | 举办百日文化广场文化活动 | 22场次 | 计划标准 | 22场次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 22场次 | 100% | 6
|  |  | 送文化下乡、进社区、进校园、进企业文艺演出活动 | 65场次 | 计划标准 | 65场次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65场次 | 100% | 6
|  |  | 下基层、业余文艺骨干、少儿艺术开展的免费培训 | 15次 | 计划标准 | 15次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 15次 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 免费开放任务完成率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 开展群众文化活动完成率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 免费开放时间 | 2023年1月-12月 | 计划标准 | 2023年1月-12月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作计划 | 2023年1月-12月 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 开展各类免费培训及时率 | 100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作计划 | 100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 历史标准 | 有效保障 | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 弘扬传承中华优秀传统文化 | 有效保障 | 历史标准 | 有效保障 | 15 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
年度绩效指标完成情况 | 满意度 指标 | 满意度指标 | 基层群众及培训人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照满意度赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10
总分 | [6 empty] | 100分 |  |  |  |  | 100